| 附表1 地质找矿改革发展大讨论主要工作安排表 |
| --- |
| 阶段 | 时间 | 主要活动 | 参加人 | 阶段预期成果 |
|  | 2月25日 | 部领导动员 |  |  |
| 准备动员阶段 2月25日～4月15日 | 3月 | 制定工作方案,组建办公室 | 部领导、勘查司、地调局等单位 | 1．印发部工作方案。 2．印发学习材料。 3．形成动员报告。 4．汇总各单位工作方案。 |
|  | 3月31日 | 召开动员部署电视电话会 | 所有参加讨论单位，邀请中编办、发改委、财政部、国资委、科技部等部门同志出席 |  |
|  | 4月上旬 | 编印学习材料 | 办公室 |  |
|  | 4月15日 | 全面启动 | 所有参加讨论单位 |  |
| 学习讨论阶段 4月16日～6月15日 | 4月下旬 | 组织学习 | 所有参加讨论单位 | 1．明确不同层次、不同领域的讨论主题。 2．系统梳理突出问题并提出解决问题的初步思路。 3．部、地调局及所属单位，省厅（局）检查分析报告。 4．形成阶段总结报告。 |
|  | 5月 | 明确主题，广泛讨论 | 所有参加讨论单位 |  |
|  | 6月上旬 | 透析问题 | 办公室及相关单位 |  |
| 解决问题阶段 6月16日～7月31日 | 6月中下旬 | 专题讨论 | 办公室及相关单位 | 1.形成促进地质找矿改革发展的指导性意见。 2.形成加快推进公益性地质调查队伍建设的意见建议。 3.提出完善矿政管理、规范市场秩序及做好地质资料服务的政策措施意见。 4.形成修订地质勘查标准和规范以及相关制度的总体思路和实施方案。 5.提出国土资源部科技创新机制建设和科技人才培养的相关意见。 6.形成地质环境工作发展战略总体思路等若干重大问题专题研究报告。 |
|  | 6月中旬-7月中旬 | 深化专题研究 | 办公室及相关单位 |  |
|  | 7月下旬 | 提出措施建议 | 办公室及相关单位 |  |
| 总结完善阶段 8月1日～8月31日 | 8月上旬 | 起草总结报告，筹备总结大会 | 办公室及相关单位 | 1．形成突出问题的解决方案。 2．各单位总结报告和大讨论总结报告。 |
|  | 8月中下旬 | 汇总成果，完善措施建议。 | 办公室及相关单位 |  |
|  | 8月底 | 召开总结大会 | 所有参加讨论单位，邀请中编办、发改委、财政部、国资委、科技部等部门同志出席 |  |