附表2

地质找矿改革发展大讨论主要工作进度表

| 时间 主要 工作 |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 准备动员阶段 （2月25日～4月15日） | 学习讨论阶段 （4月16日～6月15日） | 解决问题阶段 （6月16日～7月30日） | 总结完善阶段 （8月1日～9月30日） |
| 重要会议 | 动员部署电视电话会 | 召开1-2次专家报告会 召开1次行业地勘单位座谈会 1-2次金融、科技等相关领域专家座谈会 | 召开1-2次专题研讨会 各牵头单位组织开展专题座谈会 | 总结大会 |
| 编印材料 | 1.印发工作方案 2.编印相关学习材料 |  |  |  |
| 学习讨论 |  | 1.各单位采取多种方式，组织学习 2.通过学会、协会等征集文章 3.牵头单位组织多种形式的座谈研讨。 | 根据需要开展小范围讨论 |  |
| 宣传活动 | 制定宣传方案 | 1.部门户网站、相关报刊对开展大讨论活动广泛宣传，并开设“我为地质找矿改革发展建言献策”专栏。 2.通过网站、报纸征集文章。 | 各种形式的宣传活动 | 主要成果宣传 |
| 专题研究 |  | 启动专题研究 | 深化专题研究 |  |
| 预期成果 | 1．印发部工作方案。 2．印发学习材料。 3．形成动员报告。 4．汇总各单位工作方案。 | 1．明确不同层次、不同领域的讨论主题。 2．系统梳理突出问题并提出解决问题的初步思路。 3．部、地调局及所属单位，省厅（局）检查分析报告。 4．形成阶段总结报告。 | 1.形成促进地质找矿改革发展的指导性意见。 2.形成加快推进公益性地质调查队伍建设的意见建议。 3.提出完善矿政管理、规范市场秩序及做好地质资料服务的政策措施意见。 4.形成修订地质勘查标准和规范以及相关制度的总体思路和实施方案。 5.提出国土资源部科技创新机制建设和科技人才培养的相关意见。 6.形成地质环境工作发展战略总体思路等若干重大问题专题研究报告。 | 1．形成突出问题的解决方案。 2．各单位总结报告和大讨论总结报告。 |