全国农村地质灾害防治知识万村培训行动

中央宣讲团贵州组工作总结

二00七年一月按照党的十六届六中全会关于构建社会主义和谐社会重大战略决策的基本要求，适应建设和谐、安全的社会主义新农村必将产生的提高农村基层干部和广大群众地质灾害防治意识和能力，切实保护人民群众生命财产安全的需要。按照中组部、国土资源部、建设部、教育部《关于联合开展全国农村地质灾害防治知识万村培训行动的通知》（国土资发[2006]274号文件）和“全国农村地质灾害防治知识万村培训行动”动员电视电话会议要求，我省由省委组织部、省委宣传部、省国土资源厅、省建设厅、省教育厅共同决定，利用今冬明春农闲时间，在全省范围内开展地质灾害防治知识培训。工作重点区域是开阳、清镇、钟山等18个受地质灾害威胁较严重的县（市、区）。宣讲行动从2006年12月26日举行出发仪式，到2007年1月20日结束现场工作，共历时25天。完成了对基层干部、群众监测骨干和中小学校师生的培训，以及向广大群众宣传普及的任务，达到了预定目的，收到了很好的效果。

一、贵州地质灾害防治知识培训行动概况

贵州省农村地质灾害万村培训行动，大体上可以从整个行动过程、基层培训宣讲情况和本现场培训宣讲概况三个方面予以概括。

（一）培训行动简要过程

贵州省地质灾害培训行动的整个过程，共分为三个阶段，各个阶段的工作内容和情况为：

1、整体安排部署阶段

接国土资发[2006]274号文件和组织收看 “全国农村地质灾害防治知识万村培训行动动员电视电话会议”后，省国土资源厅立即向省委、省政府分管领导做了汇报。省委省政府对本次活动予以了高度重视，指示要精心安排，取得实效。在省领导主持下，省委组织部、省委宣传部、省国土资源厅、省建设厅和省教育厅等5部门主要领导召开协调会议，议定了省领导小组成员和领导小组办公室成员名单，确定了宣讲团成员构成和基本条件；并决定以国土资源厅为主，其他部门密切配合，共同开展“培训行动”。

12月13日，接国土资电发[2006]49号《关于积极开展“全国农村地质灾害防治知识万村培训行动”的紧急通知》的同一天，由省国土资源厅起草的《关于开展“贵州省农村地质灾害防治知识培训行动”的通知》和《万村培训行动实施方案》经各部门会签完毕，以黔国土资发[2006]161号文件形式下发到各级国土资源管理部门和有关部门、单位。2006年1月15日，省委组织部、省远程教育办、省国土资源厅三部门联合发出《关于组织实施过州省农村地质灾害防治知识远程培训的通知》，对面向全省开展的地质灾害防治知识远程培训的具体事项作了详细规定。12月18日下午，贵州省“培训行动”领导小组办公室召开首次办公会议，决定以贵州省地矿局为基础，从地勘单位、大学和地方国土资源部门抽调人员组建“贵州省农村地质灾害防治知识宣讲团”，并在各部门、各单位上报汇总的贵州省宣讲团成员名单基础上，选定省地矿局副局长王林任宣讲团团长、省地质环境监测总站站长杨胜元和贵州大学教授余大龙任副团长，明确了18个小组组长人选，完成了人员分组、明确管理制度等事宜，做出了在12月下旬展开宣讲培训行动的决定。

2、宣讲团动员暨培训阶段

12月20日，省国土资源厅向有关部门和单位发出《关于举行贵州省地质灾害防治知识培训行动动员部署暨培训会议的通知》（见附件6）。九个市（州、地）及18个县国土资源局分管局长、环境科科长和省宣讲团成员均按会议通知要求，于24日下午全部达到指定地点待命。

25日，国土资源厅周丛启副厅长主持召开动员大会，省委组织部副部长侯正茂同志和受张克湘厅长委托的国土资源厅副厅长李在文同志作动员报告（分见附件7、8）；国土资源厅环境处副处长田稼同志代表省领导小组对行动作了具体明确的安排。

动员会议结束，由中央宣讲团贵州组组长刘长礼同志主持，对宣讲团全体成员进行了以观看殷跃平博士主讲的《新农村建设中的地质安全保障》宣传光碟；听取中央宣讲团贵州组专家主讲的“岩溶地面塌陷”专题讲座为主要形式的培训。

25日晚，宣讲团召开各小组组长和行动地县（市、区）国土资源局局长联席会议。王林、杨胜元、余大龙同志、中央宣讲团贵州组全体专家和国土资源厅环境处领导一道，先后在会上明确了本次宣讲行动的目的、任务、形式、培训内容和日程安排；议定了每日联系汇报制度；作出了重大事项及时汇报、保证安全、保持通讯畅通、遵守纪律等项管理规定。提出了：“在地方政府领导下严格要求自己，无保留地把知识传送给基层干部和群众，把党和政府对人民群众的关心送到基层，树立并维护宣讲团政治合格、学识过硬、作风顽强的团队形象”的要求。

杨胜元同志在联席会上简明扼要地叙述了各类地质灾害在我省的孕育、发展、发生，以及预防、抢险和治理等方面的专业知识，并将自己结合贵州地质灾害实际情况编写的多媒体宣讲材料及《贵州地质灾害及其预防》专题片光碟分发给各个行动小组。

3、宣讲行动正式启动并展开阶段

12月26日清晨，宣讲团全体成员和国土资源厅机关工作人员及部分下属单位职工，在省政府大院举行出发仪式。张克湘同志致词（见附件9）；王林同志代表全体团员宣誓（见附件10）；包克辛副省长向宣讲团授旗并宣布“贵州省地质灾害防治知识万村培训行动宣讲团出发”。

在副省长及领导小组成员关切的目光中，各宣讲小组与当地国土资源局领导一起，乘车分赴各地。其中开阳、关岭等小组于当天就在县政府分管领导主持下召开了工作安排布置会。

中央宣讲团贵州组的四位专家随宣讲小组出发。此后，分别驻在贵阳、遵义、毕节、兴义片区，随宣讲小组行动，一直坚守在基层指导行动小组工作。

经过中央宣讲团贵州组专家培训后的各小组达到指定位置后，按照全国领导小组和省领导小组的安排部署，在当地政府和行动领导小组的帮助下，立即着手进行调研和教案编写，均在12月30日前完成了行动方案的制定和汇交工作。从31日起，包括元旦假期，各组全力投入到宣讲培训的具体过程中。在地方政府和当地国土资源部门的大力支持密切配合下，各小组克服了气候恶劣、道路交通条件不好等困难，于2007年1月20日前先后结束了现场培训。

2007年1月20日起，贵州省农村地质灾害培训行动转入资料整理和工作总结阶段。

（二）贵州培训行动概况

根据省领导小组的安排部署，宣讲团按照国土资发[2006]274号文件精神，结合贵州地质灾害具体情况和社会经济、人文风俗等实际，对培训行动在培训内容、形式和方法等方面都做出了十分具体和明确的要求，各行动小组根据要求结合当地实际开展行动。

1、宣讲团成员情况

贵州宣讲团由贵州省地矿局下属地勘单位的42名技术骨干；贵州大学3位本专业教师；贵州大学资源环境学院相关专业的54位学生自愿者和各县（市、区）国土资源局的53位同志共152位成员组成。下设开阳、清镇、钟山、水城、汇川、桐梓、镇宁、关岭、斗云、平塘、凯里、黄平、兴义、兴仁、毕节、大方、思南、印江等18个宣讲行动小组，组长分别由在地勘单位从事过县（市、区）地质灾害调查的15位技术骨干和3位大学老师担任，每个小组都安排有2-5位地勘单位技术人员，3-4位大学生自愿者，以及当地的县国土资源局领导和数位工作人员。

2、培训行动内容和对象

根据本省具体情况，我省地质灾害防治知识培训的主要内容确定为：⑴如何安全选择社会主义新农村建设区域或扩建区域和移民新区以及重大工程建设项目拆迁安置区域；⑵如何安全选择民居房屋建设的场地；⑶兴建房屋和其他建筑物是如何防范地质灾害；⑷在雨季如何开展地质灾害应急调查和群测群防；⑸地质灾害发生时如何进行临灾避让处置和开展应急救灾。

省领导小组对本次行动的培训对象确定为：除远程教育覆盖全省范围外，在地质灾害较严重的18个县（市、区），各行动小组在本小组工作区域内的培训面至少要覆盖50%的行政村和3所中小学。培训对象为：乡村基层干部、乡镇国土所职工、村组地质灾害监测员、中小学师生和群众等。

3、培训行动采用的形式

在培训方式上，省领导小组一再强调要因地制宜，要求做到形式鲜活生动。以远程教育统一观看光碟、集中面授、实地讲解、县电视台播放专题片、设立宣传点和知识竞赛等为主要方式，通过广泛发放《新农村建设中的地质安全保障》书籍和宣传画，刻录发放录像宣传光碟，开展地质灾害防治知识培训宣讲。各小组在行动实践中是这样做的：

（1）在省领导小组指定的12月28日15点——17点这段时间内，利用贵州希望网安排《新农村建设中的地质安全保障》和《贵州地质灾害及其预防》两套地质灾害防治知识宣传光碟，播放时间为两个小时，培训对象是全省乡镇、村组干部、国土所人员、学校师生和村民。据省远程办29736个终端接受点反馈信息统计，本次培训人数达到4126485人次，刻录发放光碟51084张，仅小学站点培训数达2340041人次。（详情见附件10）

（2）县、乡、村三级集中培训：由各行动小组工作所在地县政府主持，在县（市、区）城组织有关单位负责人和乡镇领导干部进行集中培训，大多数地方还召集地质灾害较严重的村组和部分监测人员到场。县级集中培训结束后，宣讲行动小组下到各乡镇，由乡镇召集本乡镇、国土所、建设规划部门、村组干部、灾害点监测人员进行集中培训。对地质灾害威胁较为严重的村组，行动小组深入到村组进行现场培训。

（3）在突发性地质灾害点和严重隐患点上进行现场培训：行动小组在基层开展活动期间，兴义市和大方县两地先后发生了突发性地质灾害。两个小组在迅速赶赴现场进行应急调查的同时，通过乡镇领导召集当地村（组）领导、监测人员、群众和师生进行灾害现场讲解培训。在灾害点上结合直观生动的地质灾害状况进行培训宣讲，收到了很好的效果。

（4）深入村民组和学校进行培训和宣传：各个行动小组在村组或学校进行培训和宣传时，由行动小组负责人以《新农村建设中的地质安全保障》一书为蓝本，结合当地地质灾害实际情况进行宣讲。在有条件的地方，还采用播放光碟和使用多媒体等更为直观的影像资料，增强教育培训现场的气氛和感染力，强化宣讲效果。

（5）在新农村试点村和省、厅联系点以及搬迁点开展现场咨询：各行动小组对工作区域内的新农村试点村都采用到现场提供咨询服务的方式开展行动。兴仁行动小组的同志受国土资源厅领导委托，还专程赶到位于册亨县者楼镇的国土厅扶贫点——羊场村，进行播放光碟、图片展示和咨询服务活动。

（6）利用赶场（赶集）天在场坝街头组织开展面对面的宣传咨询活动：各小组都把这一形式作为主要的地质灾害防治知识普及宣传方式。集市宣传较为成功的毕节小组，在宣传形式上加入了艺术元素，聘请礼仪小姐在街头散发传单，加入了的有奖知识问答活动。桐梓小组把猜谜形式引入宣传现场，也收到了很好的效果。

（7）与当地主流媒体联系争取宣传部门对活动进行跟踪报道： 26日宣讲团出发仪式已由贵州卫视频道，在12月28日的贵州新闻中播出；黔东南日报还对贵州大学教授进行了专访和报道。开阳县电视台从12月27日起每晚安排半小时进行报道和宣传。在各县（市、区）地国土资源局在行动小组达到后都积极与当地报纸、广播、电视等主流媒体取得了联系，都安排有记者跟随行动。其中，兴义市先后安排8位记者随组行动，对小组工作进行全程跟踪报道。

（8）发放宣传光碟解决边远村落不能收听收看广播电视难题：对尚未建立远程教育网站的边远村寨和学校，各行动小组采用刻录赠送地质灾害防治知识宣传光碟、发放书籍和赠送地质灾害防治宣传画册等方式，尽量把地质灾害防治知识送到每一个村寨。

（三）现场宣讲培训概况

1、培训方案：根据各组调研情况，结合本县（市、区）地质灾害调查与区划报告，制定了行动计划。各组拟定现场培训点设置的总体情况是：乡镇254处，村组2406处，学校74所，地质灾害现场培训点为125处。

2、实际培训情况：在行动计划指导下，经当地政府和国土资源局大力协助，现场培训宣讲活动进展顺利，许多小组针对行动过程中发现的新情况，主动对计划作了局部调整。最后的完成情况为：现场培训乡镇259，覆盖率为100%；村组设点培训2489场，为计划数的103.44%；学校专项培训78场次，为计划数的105.4%；举办地质灾害点现场培训133处，为计划数的106.4%。以上数字非常清楚地说明，贵州省地质灾害防治知识宣讲团的同志们克服了重重困难，付出了艰辛的努力，作了大量实实在在的工作，在地方政府、国土资源管理部门和有关单位的大力支持和协助下，非常出色地全面完成了本次行动任务。

本次行动，涉及的范围宽、规模大、内容多、形式多样。因此，宣讲团成员的劳动强度是比较大的，经常是早出晚归。有的小组，为赶往没有公路交通的村组进行培训，不惜长途跋涉，行走在崎岖的山路上。更多的同志，在地质灾害点上培训宣讲时，带着当地干部群众爬坡上坎到灾害点或隐患点，真正做到了“现场教学”。正是宣讲团全体成员以高度的责任感对待宣讲行动，才使本次行动业绩喜人。

在宣讲团全体同志的努力下，现场培训宣讲在当地形成了很大的影响和轰动。先后对乡（镇）、村组、国土所、建设规划部门的干部9789人，监测人员826人，师生42547人和群众9276人进行了集中培训。足迹遍及山村的田间地头，让当地群众深切地体会到了党和政府心系群众，心系山区的那份深情，同时也实实在在地帮助他们认识了地质灾害，了解了地质灾害防治方面的知识。

3、自我评价：对以上数字予以分析后，对我省宣讲团工作的评价是：经过宣讲团全体同志的努力，本次培训行动收到了帮助受地质灾害威胁较为严重的农村基层干部群众解决防灾意思薄弱问题，增强对地质灾害危害性的认识，增强防范意识；初步了解地质灾害发生发展规律以及灾害防治方面的规定和要求；帮助基层干部群众研究制定防灾、救灾有效措施，在住房选址、农业建设、矿产开采等活动中，避开地质灾害危险区，减少对地质环境的破坏，从而减少地质灾害的发生；帮助基层干部群众解决防灾体系不健全问题，促进各地进一步建立完善地质灾害群防体系等成效，完成了预定的任务，达到了预期目的。

二、本次行动积累的几点经验

这样大规模、大范围、大协作的，以地质灾害防治知识培训为主题的行动在我省是第一次。在省领导小组、中央宣讲团专家和宣讲团领导的指导下，宣讲团全体成员克服种种困难，积极努力工作，圆满完成了本次培训任务。回顾培训行动过程，我们对这次行动之所以能取得令人满意的业绩和成效，有以下几点经验体会：

（一）领导重视多部门合作

省委省政府对农村地质灾害培训行动高度重视，指示要精心安排，取得实效。在省委、省政府领导同志亲自主持协调下，由省委组织部、省委宣传部、省国土资源厅、省建设厅、省教育厅、省地矿局等部门联合组成省级领导小组。

进入省级领导小组结构合理，各成员单位在培训行动开展过程中，均调动起了本部门的资源优势，积极发挥了各自长处，形成合力，对本次行动给予了强有力的支持，使之能顺利进行和圆满结束。贵州省远程教育办公室于12月28日下午，专门为这次活动开通贵州希望网，对汇集在29736个终端接受点的全省乡镇、村组基层干部进行培训；在省委宣传部要求下，各个宣讲小组在基层的活动都有记者跟踪报道，地质灾害防治知识影像资料多次在县（市、区）电视台播放，做到了报上有文章、广播有声音、电视有图像，有效地扩大了这次行动的影响；贵州省地矿局不仅抽调出参加过地质灾害调查与区划工作的技术骨干，还提供了详实的县（市、区）地质灾害调查区划资料，为本次行动顺利进行提供了重要的技术支撑。

省委、省政府领导同志的重视和领导小组雷厉风行的工作作风，为基层做出了表率。宣讲行动重点县（市、区）纷纷比照省领导小组框架，成立县（市、区）农村地质灾害防治知识培训行动领导小组，有的县级领导小组还加上了财政局、乡镇企业局，从组织上为本地培训行动的顺利开展提供了有力保障。

（二）准备充分保障有力

本次行动规模大、范围广、参加行动单位和人员多，为确保行动顺利进行，收到实际效果，达到行动目的。省领导小组责成省国土资源厅做好资金、装备、技术、管理等方面的准备工作，确保培训宣讲行动落实和完成。经省国土资源厅环境处和贵州省地质环境监测总站通力合作和积极努力地工作，达到了省领导小组提出的：准备充分，保障有力的要求。

考虑到这次行动有其特殊性和具体情况，省国土资源厅拨出专款100多万元。同时要求培训小组所在地政府也要匹配专款，国土资源局要提供交通工具，解决好食宿问题，为行动小组提供了充分的后勤支持，给培训行动顺利开展提供了十分有力的资金和物资保障。

在中央宣讲团专家指导下，我们在宣讲教材的编制上没有局限于国土资发[2006]274号文件指定的书籍和光碟，添加上了贵州省地质环境总站编制的《贵州地质灾害及其预防》普及宣传光碟和根据贵州地质灾害实际编辑的《贵州省新农村建设与地质灾害防治》多媒体教材。添加切合本地实际的内容，寻找到了教学契合点，把普遍性和特殊性有机地结合起来，较好地解决了让基层干部和普通老百姓能看懂、听懂、理解、应用的问题，做好了培训前的教材准备工作。

为让乡镇国土所干部了解和掌握地质灾害防治知识，省国土资源厅召集了厅领导联系点——19个县（市、区）的93名乡镇国土所干部，由杨胜元同志亲自进行集中培训，为本次行动在基层顺利展开作了很好的知识铺垫。

地矿局下属地勘单位和贵州大学资源环境学院给各小组组长都配备了笔记本电脑，方便了资料整理和汇集，为本次行动做好了技术设施方面的准备工作，使行动能够得以迅速展开和顺利完成。

为了从技术工作上给这次行动足够的支持，省领导小组办公室以贵州省地质环境总站为支撑单位，不仅从该站抽调技术骨干负责钟山和水城两地的宣讲培训工作，还从该站获得了管理办法、技术资料、文字材料整理、同各小组日常联络等方面的支撑。以富有经验的单位为主要支撑力量，在管理和经验上对这次活动给与了很大的帮助，也是我们对这次活动进行总结后得出的一条重要经验。

（三）因地制宜讲求实效

在培训宣讲过程中，各个小组都结合当地实际制定了行动方案，除安排对县、乡、村干部集中培训外，还以解决实际问题为目的，把大量精力和时间放在深入村组、学校、地质灾害严重隐患点进行现场培训上。除集中面授外，各小组还安排了利用赶场天在街头设宣传点，为群众提供地质灾害答疑，十分有效地扩大了本次行动的影响，起到了向群众宣传普及地质灾害防治知识的作用。

贵州是个地质灾害多发省份，又是劳动力输出的重要地区，许多村寨的青壮年人员都外出打工去了，留在家里的多为妇、老、幼、弱人员，若把现场培训重点放在村民身上，效果将较为有限。贵州农村各地的现实情况是：当地学校的师生相对比较集中。通过对中小学生进行培训，让其从小就形成地质灾害防治意识，以后影响外出打工回来的家长，是一个实用而有效的知识普及途径；当地学校的教师被村民视为能人，他们说的话在村民中分量较重，例如开阳县双流中学校长还结合当地实际自编了教案。通过教师影响村民，引导村民重视地质灾害，采取相应的防范、避让措施，不失为可行的思路。因此，各小组在深入村组进行现场培训时，不约而同的都把中小学校作为重点，并邀请当地村组干部和监测人员以及群众参加，受到了学校师生和当地干部、群众的欢迎，收到了较好的效果。

在突发性地质灾害点和严重地质灾害隐患点召集当地干部、监测人员和群众进行现场培训。由于灾害现场情况直观、清楚并与受培训人有非常直接的相关性，引起了较强烈的反响和共鸣。行动小组在灾害现场不仅示范传授了检测技术、防灾避灾知识，还对抢险救灾和临灾处置的方式方法等进行了讲解。黄平和清镇两个小组还在县国土资源局的配合下，在地质灾害较为严重的两处地方进行了防灾预演，提高了当地干部和群众的临灾处置能力和抢险救灾能力。

根据贵州矿产开采活动强烈的实际情况，在采矿引发地质灾害较为严重的水城、中山、兴仁等地，行动小组在县政府和县国土资源局的支持下，召集矿山企业负责人进行以“人为活动引发地质灾害的原因和对策”为主要内容的培训。帮助矿业开发单位增强防灾意识，采取必要措施预防、避免矿难和人为活动诱发地质灾害的发生。

（四）结构合理管理到位

贵州省地质灾害防治知识培训行动宣讲团成员来自地勘单位、大学资源环境专业和地方国土资源管理部门等不同系统，在经验、知识、专业素养、风土人情等方面各有特色。来自不同系统、部门的人员集中在一起，倘若组合得不好，小组的培训宣讲行动效果就会良莠不齐，有可能导致整体行动成为摆架子、走过场的一场闹剧。因此，在进行宣讲团人员分组时，有意打乱人员原有建制，实行以地勘单位技术骨干为主，再加上大学生和当地国土资源局同志的三结合模式。实践证明，这样的组合，既有利于发挥地勘单位技术骨干丰富的实践经验，又能在小组里保有青年学生带来的热情和活力，还能让国土资源局同志掌握当地人数灾情数的优势得到充分展示。这样的组合，很好地印证了团队结构合理对工作产生的强大促进作用这一管理原理。

为保证宣讲团各小组工作顺利开展和推进，宣讲团副团长余大龙同志自始至终坚持在开阳县主持培训工作。中央宣讲团的四位同志一直和宣讲小组在一起，他们中间，有两位同志生病打掉针，非但没有返回贵阳治疗，还主动放弃了元旦休假，始终坚持在基层带领行动小组的同志们进行工作。他们的示范带头作用，激发了宣讲团全体成员的士气，在整个行动过程中没有一人中途退出，没有因私事离开队伍，全部坚持到任务结束。

结构合理的团队还需要强有力的管理，宣讲团领导同志采用深入基层检查指导工作的方式，督促各小组严格按照省领导小组要求保质保量完成培训任务。领导小组副组长、办公室主任周丛启；领导小组副组长、宣讲团团长王林；领导小组办公室副主任田稼；宣讲团副团长、总站站长杨胜元等同志，从12月28日至元月5日，分别四次分赴清镇、汇川、桐梓、凯里、黄平、关岭等6县（市），几乎每天都有一位领导同志和行动小组的同志在一起。

领导同志的身教言传，有力的推进了宣讲团各项管理制度的落实，提高了成员维护宣讲团形象、遵守组织纪律、尊重当地风俗、搞好群众关系的自觉性。在宣讲行动过程中，没有任何违犯组织纪律，或对宣讲团有负面影响的行为或事件发生。

（五）运用现代科技手段

远程教育网、互联网、多媒体教学和光盘刻录等现代技术，在本次行动中得到了大量使用，对行动的顺利进行和圆满完成给与了极大的支持和帮助。

远程教育网覆盖面大、直观形象的技术优势，使我省地质灾害防治知识培训行动突破了地质灾害较严重的18个县（市、区）这个区域，完成了在全省范围内对所有的88个县普遍进行一次培训的任务。互联网无处不在方便迅捷的特点，使分散在各地的宣讲团各小组能够迅速把现场情况传递到领导小组办公室，使宣讲团和领导小组的领导同志能适时掌握情况，对各小组的进展和状态能随时了然于胸。计算机多媒体技术的运用，解决了录像、光碟等载体在形象教学中教学内容不能更改和重新编排的问题，使各小组都能结合当地的实际对教学内容进行适当调整，增强了教学的针对性和实用性。光盘刻录技术，使我们能对行动小组人员不能达到，有线电视尚未接通的边远山寨，能够使用刻录光盘并发放到村组的方式，把地质灾害防治知识送到边远山村。在这次活动中，仅远程教育网就刻制和发放了51084张光碟，各小组自行刻制发放4170张。充裕的光碟量，起到了把地质灾害防治知识送到山村，让基层群众能较为方便地掌握和应用的效果。

多种现代科技手段在培训宣讲行动中的广泛使用，不仅方便了宣讲团的工作，便捷了宣讲团与各小组之间的联络。更为重要的是让各行动小组能大面积采用形象教学方式，把培训内容转变成直观、形象、生动的，当地老百姓喜闻乐见的，易于被群众理解和接受的图像信息。形象教学方式的应用，是这次行动受到当地干部群众欢迎，收到了很好的效果，圆满完成了任务，达到了行动目的一个重要原因。

三、本次行动的不足及改进建议

贵州农村地质灾害万村培训行动安排的时间比较紧，准备工作时间比较仓促，再加上我们缺少大规模行动的经验和贵州农村青壮年大多外出打工等客观因素，使本次行动令人遗憾地存在着一些不足，也因此引申出我们对今后开展类似行动的一些想法：

（一）存在的不足

1、农村青壮年外出打工普遍：贵州是西部人多地少的一个典型省份，农村富余人员教多。这个时段的贵州农村，外出打工的青壮年还没有回来，有一定文化知识和善于接受新事物，能弄明白地质灾害防治知识的人留在村里的不多。无论在人员数量还是对地质灾害防治知识的理解上，留在村里的群众都显得不足，影响了现场培训的质量，让我们不得不把培训重点调整到中小学师生上来。

2、行动小组与宣讲团的联络不够顺畅：行动小组与宣讲团的联络方式在出发前就做了：每天联系一次，材料和工作情况随时通过网络上报的明确规定。但行动小组大多数时间是在乡镇、村组活动，贵州农村的乡镇一级，网络状况较差甚至没有网络，各组都反映要将材料通过网络发送到我们指定的邮箱较为困难，以致做不到及时提交。鉴于网络传递不大顺畅的现状，只能以电话联络为主，而电话获取的信息量比较有限，难以全面掌握各组进展和行动情况。

3、好的经验和做法没能及时在各组之间交流：在培训宣讲行动进行过程中，毕节、桐梓等小组富有创造性和想象力的开展工作，收到了比较明显的效果。但由于联系不畅，未能对行动过程中的好经验予以及时总结和归纳，不能传递到各个小组以便相互学习和借鉴。各小组负责同志来自不同的单位，相互之间沟通联系较少，信息传递又不太便利，造成了好经验、好方式没能及时在各小组之间交流推广，这也是本次行动的一点遗憾。

（二）几点建议

1、面对农村开展地质灾害防治知识培训行动，是建设社会主义新农村，实现人与自然和谐相处的重要环节。尤其是在贵州这样的地质灾害多发地区，有针对性地开展这项工作，帮助基层干部和群众掌握防灾减灾知识，避免或减少人员伤亡及公私财产损失，是建设和谐社会的需要，也是老百姓发自内心的要求。但，一次行动，在空间范围上毕竟有限，根据贵州省地质灾害分布面积广、灾种多、发生次数多的现实情况，应在其他县（市、区）继续安排这样的行动。

2、本次活动取得的经验告诉我们，以后的培训行动应采用点面结合的方式进行，在面上造声势，在点上下功夫。在点上，仍然要沿用本次行动的方式，派出行动小组深入到村组、深入到地质灾害点上进行现场培训。行动小组最好能从各专业单位中成建制抽出人员组成，比照地质灾害调查与区划等项目管理方式下达到单位，由单位承担在规定时间内完成以及质量、数量责任。国土资源管理部门负责质量和工作量的审核和控制，以保证宣讲行动收到实效。

3、培训宣讲的工作重点应放到中小学校去。从本次行动的取得的效果看，地质灾害防治知识从小灌输，从孩子抓起，不仅能通过孩子影响父母，扩大防灾减灾知识的普及面，更为重要的是让这些未来的社会栋梁早早就树立起防范意识，当他们长大后，在为社会服务或自己当家立业时，能运用所掌握的知识，主动采取避灾防灾措施。因此，建议在中小学教学活动中，通过在《地理》教材中加入地质灾害防治内容的方式，把防灾减灾知识纳入教学实践中去。

4、应当进一步加强对地质灾害群测群防监测系统的维护和管理。应从管理角度及时掌握新增监测点和更迭的监测人员的情况，对监测人员，尤其是新增监测人员，应给予必要的使用现场监测设施设置方面的指导，给予监测技术、临灾处置、抢险救灾等方面的培训。要提请各级领导进一步重视地质灾害防治工作，将群测群防监测网络的维护和管理纳入经常性工作，投入适当的经费和精力，保障其正常运行，并不断提高工作能力，以便其在地质灾害防治工作中，甚至在地质灾害防治知识的普及上发挥出更大作用。