附件1：委托业务内容和技术要求

一、“玛纳斯河流域水资源详查”委托业务内容和技术要求

（一）委托业务名称

玛纳斯河流域水资源详查

（二）委托业务项目背景

玛纳斯河流域位于准噶尔盆地的南缘，天山北麓中段。南起依连哈比尔尕山北麓分水岭，北接古尔班通古特大沙漠，东起塔西河，西至巴音沟河，总面积2.43104km2，其中平原面积0.96104km2。流域降水量南多北少，高中山区降水量为700－1000mm；位于山前倾斜平原区的石河子市、玛纳斯县、沙湾县年平均降水量为197.2mm；沙漠边缘的莫索湾降水量为117.2mm，每年4－8月份降水量占全年降水量的55％左右。蒸发量南向北递增，石河子市多年平均蒸发量为1514.90mm；莫索湾蒸发量为1942.1mm，是降水量的10倍以上。

项目将以玛纳斯河流域为单元，以水资源详查为主要手段开展水平衡试点研究，需基于大量的水资源与水循环监测管理资料并有针对性地开展两水转化关键断面野外补充测流等实物工作。因此需要与研究区内资料基础好，相关野外工作经验丰富的单位合作开展。

（三）委托业务目标任务

以资料收集整编、调查核查相结合的手段，分析掌握玛纳斯河流域气象、水文、水循环、水土资源开发利用状况及演化，支撑项目开展流域水平衡研究，提出水平衡约束下的流域国土空间规划与生态修复建议。

（四）委托业务主要工作内容及其工作量

1.资料收集与核查相结合，掌握流域下垫面、气象、水文等水循环要素状况与演化，以及与水资源利用相关的生态地质环境问题的现状与历史；

2.以地表径流补充监测等手段，开展玛纳斯河流域中游G312国道、中下游夹河子水库以北等三水转化重点地段转化量调查；

3.开展5处现场补充性核查，掌握玛纳斯河流域地表水与地下水开发利用方式及利用量；

4.梳理玛纳斯河流域主要水平衡项动态，分析影响因素及其演化；

5.提出水平衡约束下的流域国土空间规划与生态修复建议。

（五）委托业务预期成果

玛纳斯河流域水资源详查及分析评价成果报告（含调查原始数据、评价成果数据）。

（六）经费控制数（万元）

玛纳斯河流域水资源详查委托业务经费预算控制数50.00万元。

（七）实施周期

2020年6-11月

二、“中国古生代重要标准化石示范研究”委托业务内容和技术要求

（一）委托业务名称

中国古生代重要标准化石示范研究

（二）委托业务项目背景

古生物标准化石因具备可准确厘定地质年代的特点，是国内外开展地层对比研究、确定地层界线的重要标志物，也是提升古生物化石调查数据应用服务能力的重要突破口。“全国重要古生物化石调查与保护监测示范”二级项目已初步建立古生物化石调查、监测标准体系。依据技术要求，登记产地赋存化石及收藏单位标本的相关属种信息是其中一项重要工作，为构建化石标本和产地时空联系，形成全国古生物化石属种信息大数据奠定了基础。为进一步服务生产、科研工作，加强化石属种数据应用能力，二级项目特设立“中国古生代重要标准化石示范研究”委托业务，旨在已有技术标准体系基础上，开展示范研究工作，规范标准化石登记格式、内容，选择中国古生代标准化石示范开展筛选、登记工作，为进一步实现标准化石信息化，构建全国标准化石信息网络奠定基础。

（三）委托业务目标任务

在古生物化石产地调查技术要求、古生物化石标本调查技术要求基础上，编制标准化石属种登记表，规范标准化石属种登记数据项及数据内容；汇总中国古生代代表性标准化石相关资料，提炼有效必要信息，完成中国古生代重要标准化石登记工作；编制中国古生代重要标准化石示范研究报告；编制中国古生代重要标准化石对照图版；编制中国古生代重要古生物化石产地科普图册；支撑所属二级项目相关各项工作实施。

（四）委托业务主要工作内容及其工作量

1.编制标准化石属种登记表，在原有古生物化石属种登记表基础上，结合古生物标准化石特性，明确登记内容，对登记内容进行规范并进行说明；

2.完成中国古生代代表性标准化石登记工作，依据标准化石属种登记表内容格式及规范要求，收集、筛选、整理中国古生代代表性标准化石相关资料，提炼有效必要信息，填写登记表（200个）；

3.编制中国古生代重要标准化石示范研究报告，总结登记方法与成果，分析重要意义及实用价值，系统研究标准化石分布、成因规律；

4.编制中国古生代重要标准化石对照图版，图版内容应完整、清晰，能充分反映古生物化石属种特征；

5.编制中国古生代重要古生物化石产地科普图册，梳理古生代生命演化总体过程，以演化关键环节为切入点，选择中国代表性古生物化石及其赋存产地进行科普介绍，并编制科普图册。

（五）委托业务预期成果

1.中国古生代重要标准化石示范研究报告1份；

2.标准化石属种登记表及录入规范说明1套；

3.中国古生代重要标准化石登记数据表1套；

4.中国古生代重要标准化石对照图版及图版说明1套；

5.中国古生代重要古生物化石产地科普图册1本。

（六）经费控制数（万元）

中国古生代重要标准化石示范研究委托业务经费预算控制数33.00万元。

（七）实施周期

2020年6-11月

三、“地质文化村展示系统软件研发”委托业务内容和技术要求

（一）委托业务名称

地质文化村展示系统软件研发

（二）委托业务项目背景

地质文化村展示系统是宣传推广地质文化村品牌的重要途径，该部分工作包括：地质文化村数据收集、系统平台的顶层设计；系统平台的功能模块研发和成果呈现；数据更新和信息平台的维护管理三部分工作。根据项目需求需要，项目开展过程中涉及到大量软件开发知识，需要大量的计算机软件开发专业人员投入，并对系统软件更新与维护。项目为推进地质文化村建设，加强成果转化和科学普及，需通过资料收集与实地调查相结合，全面掌握浙江仙居金村、赣州兴国高多村相关地质信息，创建地质文化村数据库，搭建相应网站，并通过新媒体方式进行宣传。因此需要与有长期进行信息化建设，并对地质工作有深入了解的单位合作展开。

（三）委托业务目标任务

以资料收集方式为主，野外调查为辅的手段，全面掌握浙江仙居金村、赣州兴国高多村相关地质信息，通过信息化手段支撑项目开展地质文化村数据库搭建、网站平台建设和新媒体宣传工作。为地质文化村的宣传和数据集成提供相应技术手段支撑。同时，进一步与地质云对接，加大支撑地质遗迹保护管理和公益服务水平，扩大促进信息共享范围。

（四）委托业务主要工作内容及其工作量

1.更新地质遗迹调查采集软件，更新软件内地质遗迹调查表模板和后台服务。

2.以浙江仙居金村和江西兴国高多村为试点，建立地质文化村数据库，开发地质文化村展示系统，宣传展示地质文化村调查、建设、科普成果，为推广地质文化村品牌服务。

3.按照“地质云”接口的相关技术要求，配合开发完成地质遗迹数据库、地质文化村数据库与地质云的对接。

（五）委托业务预期成果

1.金村、高多村地质文化村数据库一套；

2.地质文化村主题宣传展示系统一套；

3.地质云接口对接模块；

地质遗迹调查在线化采集系统。

（六）经费控制数（万元）

地质文化村展示系统软件研发委托业务经费预算控制数60.00万元。

（七）实施周期

2020年6-11月