附件：委托业务内容和技术要求

目  录

委托业务1-国家地质灾害监测预警系统功能模块开发与完善	4

（一）委托业务名称	4

（二）委托业务项目背景	4

（三）委托业务目标任务	5

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	7

（五）委托业务预期成果	7

（六）经费控制数（万元）	8

（七）实施周期	8

委托业务2-基于多源遥感与AI的强震山区地质灾害监测预警研究	9

（一）委托业务名称	9

（二）委托业务项目背景	9

（三）委托业务目标任务	9

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	9

（五）委托业务预期成果	10

（六）经费控制数（万元）	11

（七）实施周期	11

委托业务3-GNSS地表形变监测数据统一解算功能模块开发	12

（一）委托业务名称	12

（二）委托业务项目背景	12

（三）委托业务目标任务	12

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	12

（五）委托业务预期成果	13

（六）经费控制数（万元）	13

（七）实施周期	13

委托业务4-融合动态监测数据的地质灾害成灾过程数值模拟模块开发	14

（一）委托业务名称	14

（二）委托业务项目背景	14

（三）委托业务目标任务	14

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	14

（五）委托业务预期成果	15

（六）经费控制数（万元）	15

（七）实施周期	15

委托业务5-典型地区滑坡多元监测数据相关数据耦合分析	16

（一）委托业务名称	16

（二） 委托业务项目背景	16

（三） 委托业务目标任务	16

（四） 委托业务主要工作内容及其工作量	16

（五） 委托业务预期成果	17

（六）经费控制数（万元）	17

（七）实施周期	17

委托业务6 -秦巴山区地质灾害综合风险预警模块开发	18

（一）委托业务名称	18

（二）委托业务项目背景	18

（三）委托业务目标任务	18

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	18

（五）委托业务预期成果	18

（六）经费控制数（万元）	19

（七）实施周期	19

委托业务7-沟谷型泥石流视频融合监测关键技术集成研发	20

（一）委托业务名称	20

（二）委托业务项目背景	20

（三）委托业务目标任务	20

（四）委托业务主要工作内容及技术指标	20

（五）委托业务预期成果	21

（六）经费控制数（万元）	21

（七）实施周期	21

委托业务8-基于声发射监测技术的滑坡早期风险预警关键技术研发	22

（一）委托业务名称	22

（二）委托业务项目背景	22

（三）委托业务目标任务	22

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	22

（五）委托业务预期成果	23

（六）经费控制数（万元）	23

（七）实施周期	23

委托业务9-西南地区典型地质灾害综合遥感监测示范	24

（一）委托业务名称	24

（二） 委托业务项目背景	24

（三） 委托业务目标任务	24

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	24

（五）委托业务预期成果	25

（六）经费控制数（万元）	26

（七）实施周期	26

委托业务10-大中型地质灾害时空形变监测与单点位移监测一致性分析验证	27

（一）委托业务名称	27

（二）委托业务项目背景	27

（三）委托业务目标任务	27

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	27

（五）委托业务预期成果	29

（六）经费控制数（万元）	29

（七）实施周期	29

委托业务11-瀑河流域上游水文地质钻探及物探	30

（一）委托业务名称	30

（二）委托业务项目背景	30

（三）委托业务目标任务	30

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	30

（五）委托业务预期成果	30

（六）经费控制数（万元）	31

（七）实施周期	31

委托业务12-瀑河流域土地质量与地表基质综合调查	32

（一）委托业务名称	32

（二）委托业务项目背景	32

（三）委托业务目标任务	32

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	32

（五）委托业务预期成果	32

（六）经费控制数（万元）	33

（七）实施周期	33

委托业务13-地质文化村系列节目制作与宣传	34

（一）委托业务名称	34

（二） 委托业务项目背景	34

（三） 委托业务目标任务	35

（四） 委托业务预期成果	36

（六）经费控制数（万元）	37

（七）实施周期	37

委托业务14-全国地质遗迹综合信息系统建设	38

（一）委托业务名称	38

（二）委托业务项目背景	38

（三）委托业务目标任务	39

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	39

（五）委托业务预期成果	40

（六）经费控制数（万元）	40

（七）实施周期	40

委托业务15-信息系统网络安全等级保护测评（2022年度）	41

（一）委托业务名称	41

（二）委托业务项目背景	41

（三）委托业务目标任务	42

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	42

（五）委托业务预期成果	43

（六）经费控制数（万元）	44

（七）实施周期	44

- 委托业务1-国家地质灾害监测预警系统功能模块开发与完善

- （一）委托业务名称

《国家地质灾害监测预警系统功能模块开发与完善》

- （二）委托业务项目背景

我国是世界上地质灾害最为严重的国家之一，地质灾害点多面广。据自然资源部统计，全国约有33万处地质灾害隐患点，威胁人口达1000多万人。我国地质灾害防治形势严峻，党的十九大也明确提出加强地质灾害防治的要求。

地质灾害监测预警系统是利用地理信息技术、物联网、大数据等技术，以地质灾害为监测对象，构建地质灾害监测从数据采集、传输、计算、存储、展现到分析为一体的信息化、可视化、智能化的专业监测服务平台，为分析地质灾害稳定性和做出超前预测预报提供可靠资料和科学依据。

地质灾害监测预警系统已正式上线运行，接入了各部省监测点2.5万多处，接入监测设备10余万台，为全国近9千名地质灾害工作人员提供信息化服务，同时发布有效预警近百次，有效支撑了2021年的监测预警工作。2022年，全国计划新建设监测点2万余处，为保障新建设的监测点顺利接入系统，以及原始功能的正常使用与不断更新，需开展国家地质灾害监测预警系统功能模块开发与完善。

本项目遵循应用服务系统总体设计方案，以保障系统持续高可用性、高可靠性运转。本项目采购内容为采购人用于支撑国家地质灾害监测预警系统的日常运行与功能维护服务，本项目中的运行维护服务内容包括但不限于：

1.优化监测点信息录入功能，保障2022年监测点信息顺利录入；

2.开发无人机数据自动处理后台，同步各省的无人机数据，实现无人机数据的汇聚、处理与预览分析；

3.优化用户管理体系，开发用户注册审批功能，实现用户实名制认证；

4.优化系统预警模型，新增按类型划分的多参数预警模型设置功能；

5.新增智能客服功能，能够在门户、系统以及微信小程序中搜寻系统问题，为用户提供24小时客服服务；

6.优化及调整系统现有功能，包括地震速报、气象速报、运行与成效报告以及空间查询方式等；

7.整合监测预警系统所涉及的各个子系统，实现信息系统的统一管理；

8.优化系统门户的功能与UI界面，新增工作简报功能。

9.新增智能分析模块，基于人工智能技术，研究历史的监测预警数据，研发智能预警模型，实现地质灾害的智能预警。功能包括样本数据管理、模型管理、模型预测等。

10.系统功能维护，修复系统bug，保证系统功能正常使用达98%以上。

11.系统运行维护，保障平稳运行，正常运行时间达到98%以上。

- （三）委托业务目标任务

| 序号 | 维护升级内容 | 项目目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优化监测点信息录入功能 | 依据2022年监测预警技术指南，调整监测点属性信息，实现监测点信息、单点设计简表信息、设备信息的批量录入与校验。 |
| 2 | 开发无人机数据自动处理后台 | 利用FTP实现各省的无人机数据同步，同时可以自动处理各省同步的无人机数据，在国家监测预警平台进行预览与分析。 |
| 3 | 优化用户管理体系，开发用户注册审批功能 | 优化现有的用户管理体系，实现不同用户的分类管理，新增临时账号，可以设置使用时间；新增用户注册审批功能，实现用户的实名制认证，同时可以直接给新增用户进行功能与数据授权，简化原有的授权流程。 |
| 4 | 优化系统预警模型，新增按测项类型进行多参数预警模型设置 | 优化系统现有的监测预警模型设置，新增按测项类型进行多参数预警模型设置，简化预警设置流程，提升用户在设置预警模型中的体验感。 |
| 5 | 新增智能客服功能 | 在系统中新增智能客服功能，可以在门户、系统、微信小程序中解答用户的问题，系统用户可以通过智能客服快速获取系统报表，增强系统的可用性，提升用户体验。 |
| 6 | 优化及调整系统现有功能 | 依据客户需求，优化及调整系统现有功能，包括地震速报、气象速报、运行与成效报告以及空间查询方式等，增强功能的可用性。 |
| 7 | 整合监测预警系统所涉及的各个子系统 | 整合监测预警系统所涉及的子系统，减少独立的烟囱系统，实现信息系统的统一管理。 |
| 8 | 优化系统门户的UI界面与新增工作简报功能 | 优化地质灾害监测预警系统界面，收集和分析用户对于界面的各种需求并，提出构思新颖、有高度吸引力的创意设计。实现界面美观友好，风格、色调、结构一致，操作趋于人性化便于使用。 |
| 9 | 新增智能分析模块 | 基于人工智能技术，研究历史的监测预警数据，研发智能预警模型，实现地质灾害的智能预警。功能包括样本数据管理、模型管理、模型预测等 |
| 10 | 系统功能维护，修复系统bug | 保障系统功能正常使用率达98%以上。 |
| 11 | 系统运行维护，保障平稳运行 | 正常运行时间达到98%以上。 |

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

| 业务名称 | 维护升级内容 | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家地质灾害监测预警系统功能模块开发与完善 | 优化监测点信息录入功能 | 项 | 1 |
|  | 开发无人机数据自动处理后台 | 项 | 1 |
|  | 优化用户管理体系，开发用户注册审批功能 | 项 | 1 |
|  | 优化系统预警模型，新增按测项类型进行多参数预警模型设置 | 项 | 1 |
|  | 新增智能客服功能 | 项 | 1 |
|  | 优化及调整系统现有功能 | 项 | 1 |
|  | 整合监测预警系统所涉及的各个子系统 | 项 | 1 |
|  | 优化系统门户的UI界面与新增工作简报功能 | 项 | 1 |
|  | 新增智能分析模块 | 项 | 1 |
|  | 系统功能维护，修复系统bug | 项 | 1 |
|  | 系统运行维护，保障平稳运行 | 项 | 1 |

- （五）委托业务预期成果

- 1.系统成果：

（1）实现监测信息录入、地震速报、气象速报、运行与成效报告、空间查询、用户管理等功能的优化；

（2）实现多参数预警模型优化，新增按传感器类型设置多参数预警，简化模型设置的流程；

（3）实现智能客服功能，可通过客服，自动回答用户问题，自动获取系统中的主要业务报表；

（4）优化系统门户的界面样式，新增工作简报功能；

（5）实现对系统性能、骨干网络、数据库、主机及存储设备的运行情况监控；

（6）新增智能分析功能，实现模型数据的获取、处理、训练以及模型的管理、预测功能；

（7）修复系统中发现的系统bug，保障系统稳定运行率在98%以上。

- 2、成果报告

（1）《国家地质灾害监测预警系统V2.0功能模块开发与完善工作报告》；

（2）《国家地质灾害监测预警系统V2.0用户手册》。

- （六）经费控制数（万元）

经费预算控制数75万元。

- （七）实施周期

2022年4-11月。

- 委托业务2-基于多源遥感与AI的强震山区地质灾害监测预警研究

- （一）委托业务名称

基于多源遥感与AI的强震山区地质灾害监测预警研究

- （二）委托业务项目背景

InSAR技术已被广泛用于地质灾害隐患识别和地质灾害监测，受到典型地区类型、地形、大气、植被覆盖、灾害规模等因素的影响，实际监测效果参差不齐；InSAR时序监测成果和地面单点位移监测结果的一致性缺乏定量分析验证；基于CSInSAR技术（Corner Reflector InSAR，人工角反射器InSAR）的InSAR解算精度提升具有广阔应用前景。

- （三）委托业务目标任务

为使InSAR更好地服务于地质灾害面上动态监测，拟综合光学和雷达遥感、基础地理、基础地质等多源异构时空大数据，利用InSAR技术在四川强震山区开展地质灾害动态监测，与安装有地面位移监测设备的地质灾害监测预警实验点开展一致性定量分析验证，利用大数据挖掘技术，开展地质灾害遥感面上动态监测研究，实现基于多源遥感的AI 综合监测预警示范应用。

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

1. 四川强震山区地质灾害监测预警实验点筛选

基于InSAR数据升/降轨覆盖情况，选择四川强震山区龙门山断裂带等典型研究区，结合坡度、坡向、植被覆盖度、灾害规模等敏感性因素，针对“地质灾害监测预警管理系统”中已有的地质灾害监测预警实验点开展初步分析，筛选出InSAR形变监测相对敏感性高的地质灾害实验点；采用大数据挖掘技术，基于监测设备的时序监测数据，进一步筛选出发生形变的地质灾害监测预警实验。

2. 研究区时序InSAR数据处理

（1）数据覆盖筛选出的四川强震山区地质灾害监测预警实验点；

（2）研究区Sentinel-1数据时相不得低于30景；

（3）相同覆盖的Sentinel-1影像连续观测时间不低于一年；

（4）需同时提取升轨和降轨Sentinel-1影像时序形变；

（5）当地形起伏较大时，进行InSAR数据处理需着重考虑地形相关大气延迟相位影响；

（6）每月提交一期成果数据。

3. 基于InSAR的四川强震山区地质灾害面上动态监测分析与优化，开展基于CSInSAR技术（Corner Reflector InSAR，人工角反射器InSAR）的InSAR解算精度提升探索研究。

开展单点监测设备位移时序监测结果与InSAR时序监测结果的拟合定量分析，定量分析InSAR遥感面上动态监测成果的准确性；分析各因子与时序InSAR形变值间的数值关系，逐步优化InSAR数据处理算法组合与关键参数，形成四川强震山区的InSAR数据处理模型；探索研究基于CSInSAR技术提升InSAR解算精度，基于CSInSAR技术国内外研究现状提出初步的CR+GPS的需求与安装部署可行性技术方案，探索CR、GPS与InSAR融合提高形变监测精度的方法，开展InSAR提取结果精度提升对比分析，总结普适性地质灾害监测中CR+GPS硬件与安装部署技术手册；最终形成基于InSAR的地质灾害面上动态监测技术手册。

- （五）委托业务预期成果

1. 基于多源遥感与AI的强震山区地质灾害监测预警研究成果报告1份；

2、四川强震山区地质灾害InSAR专题图、专题报告与成果数据（每月一期）；

3、基于InSAR的地质灾害面上动态监测技术手册1份。

- （六）经费控制数（万元）

委托业务经费预算控制数80.00万元。

- （七）实施周期

2022年4-11月。

- 委托业务3-GNSS地表形变监测数据统一解算功能模块开发

- （一）委托业务名称

GNSS地表形变监测数据统一解算功能模块开发

- （二）委托业务项目背景

自然资源部门持续推进监测预警从“人防” 向“人防+技防” 新模式转变，已在2.5余万处隐患点安装了监测预警设备，北斗/GNSS 虽在地质灾害监测中发挥了重要作用。在《2022年地质灾害监测预警实验工作方案》的工作重点中指出为了进一步提升监测数据完整性和可靠性，试点监测数据直连与卫星导航系统统一解算。

- （三）委托业务目标任务

研究并开发GNSS地表形变监测数据统一解算功能模块，该模块可被调用实现接收各类不同品牌接收机的原始观测数据并进行储存和转发，能够对GNSS接收机原始观测数据进行质量评估，能够联合基准站数据和监测站数据进行毫米级高精度解算并提供结果推送接口。建立区域统一解算应用试点，实现仪器设备与属地及部级系统双同步，对GNSS观测数据进行统一接收、处理解算算并展示和推送解算结果，为进一步落实工作方案的要求提供示范依据。

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

1.采用统一的数据协议实现对GNSS数据的接收、转发及储存功能；

2.对接入的GNSS设备实现数据质量评价并可生成报表；

3.实现GNSS高精度解算功能，能够进行毫米级差分静态解算，并进行第三方检验测评；

4.	实现解算结果的多模式推送，软件模块支持分布式部署；

5.选取某地的部分区域进行应用试点，实现GNSS原始观测数据和解算结果的多级同步，并进行信息化展示。

- （五）委托业务预期成果

1.GNSS地表形变监测数据统一解算功能模块开发报告1份；

2.第三方检验报告1份；

3.软件模块1套；

4.软件功能模块接口说明1份。

5.应用示范案例1例。

- （六）经费控制数（万元）

经费预算控制数40.00万元。

- （七）实施周期

2022年4-11月。

- 委托业务4-融合动态监测数据的地质灾害成灾过程数值模拟模块开发

- （一）委托业务名称

融合动态监测数据的地质灾害成灾过程数值模拟模块开发

- （二）委托业务项目背景

基于地质灾害的现场监测数据能在一定程度上判定灾害的变形趋势，并给出较为合理的预警判断。但仅依靠监测数据无法对地质灾害的成灾过程进行评价，即无法对地质灾害成灾过程中的成灾路径、灾害体运动速度、成灾范围及堆积厚度进行分析预测。大量实践经验表明，根据动态监测数据圈定灾害范围和体量，而后借助数值模拟对地质灾害的成灾过程进行分析评价，可有力支撑地质灾害的科学评估、快速预警及精准决策。

- （三）委托业务目标任务

本项目主要开发一款可在云端运行的地质灾害成灾过程高效数值模拟模块，并接入项目方已有的地质灾害监测预警系统中，实现地质灾害成灾路径、灾害运动速度、成灾范围及堆积厚度的快速评估。

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

本委托业务的主要工作内容包含以下4个方面：

1.基于深度积分的有限体积法及Savage-Hutter模型，构建地质灾害成灾过程高效数值模拟算法。

2.借助GPU进行并行加速，实现百万单元级地质灾害成灾范围问题的快速分析。

3.采用云计算技术，实现多路并发计算，实现海量计算结果的高效存储及远程传输。

4.采用WebGL技术进行计算结果的渲染展示，实现通过手机及电脑浏览器开展地质灾害成灾过程的计算分析。

- （五）委托业务预期成果

形成地质灾害成灾过程高效分析云计算模块1套（包括可执行文件、模块计算原理、模块使用手册、云端部署及数据调度手册等），该模块具备如下技术性能：

1.所采用的数值分析方法与标准案例结果的匹配度不低于90%；

2.采用GPU进行并行加速，可在5分钟内完成百万单元级地质灾害成灾过程的高效模拟；

3.支持多路并行计算，并发数上限依据项目方提供的云计算资源确定，当用户接入数量超过并发上限时自动转入任务队列；

4.支持通过手机及电脑浏览器查看地质灾害的成灾路径、运动速度、冲击力、成灾范围及堆积厚度等计算结果，Web端百万单元级三维计算模型及计算结果的平移、缩放、旋转无卡顿现象。

- （六）经费控制数（万元）

经费预算控制数40.0万元。

- （七）实施周期

2022年4-11月。

- 委托业务5-典型地区滑坡多元监测数据相关数据耦合分析

- （一）委托业务名称

典型地区滑坡多元监测数据相关数据耦合分析

- 委托业务项目背景

合理、可靠、实用、有效的滑坡多源监测数据耦合分析和预警模型是地质灾害监测预警成功的关键，需要结合典型地区的发育特征、形成机理，并基于长期连续观测数据，对陕南典型地区滑坡多源监测数据相关性和监测预警模型进行深入的研究和不断的优化、完善，进而为典型地区滑坡形变预测模型提供科学依据。

- 委托业务目标任务

- 基于灰色系统关联分析法开展陕南典型地区滑坡多源监测数据相关性耦合分析；

- 依据滑坡岩土类型、动力成因、变形运动特征等对陕南典型地区滑坡进行分类，基于滑坡分类细化形变预测模型；

- 融合滑坡发育、变形特征和数据挖掘模型分析结果，分析研究陕南典型地区不同类型滑坡不同预警等级的阈值设定，优化完善滑坡预警模型。

- 委托业务主要工作内容及其工作量

- 1.滑坡多源监测数据相关性耦合分析

基于陕南典型地区滑坡多源监测数据，运用灰色关联度分析法，求得滑坡形变与影响因子之间的关联度，影响因子包括历时累计降雨量、预报降雨量等，滑坡形变数据包括GNSS、裂缝位移等，验证滑坡形变预测模型的合理性，实现深层的关联特征挖掘。

- 2.细化滑坡分类与形变预测模型

应用地质学原理依据岩土类型、动力成因、变形运动特征等对陕南典型地区滑坡进行分类，结合数据相关性耦合分析结果细化滑坡分类。

针对多源滑坡监测数据，应用集成学习的方法融合基于多数据挖掘算法的形变预测模型结果，进一步提升形变预测模型的精度。针对不同类型滑坡数据特点调整形变预测模型的参数和输入，实现滑坡发育、变形特征与数据分析方法的有机结合。对不同类型滑坡的海量监测数据进行分析与处理，对不同成灾演化模式、滑坡不同发育阶段的数据进行数据挖掘，不断细化形变预测模型。

- 3.优化滑坡不同监测预警等级的阈值

基于陕南典型地区滑坡的地质条件、发育特征、变形特征，依托多源监测数据相关性耦合分析和形变预测模型成果，科学设定不同类型滑坡不同监测预警等级下相关监测设备预警等级，优化完善滑坡预警模型。

- 委托业务预期成果

1.典型地区滑坡多元监测数据相关性分析成果报告1份；

2.陕南典型地区滑坡多元监测数据相关性分析方法1套；

3.陕南典型地区滑坡监测预警模型1套；

- （六）经费控制数（万元）

经费预算控制数40万元。

- （七）实施周期

2022年4-11月

- 委托业务6 -秦巴山区地质灾害综合风险预警模块开发

- （一）委托业务名称

秦巴山区地质灾害综合风险预警模块开发

- （二）委托业务项目背景

2022年，将以“秦岭大巴地区”的四川省青川县为研究区，开展基于崩塌滑坡为主的区域综合风险预警研究和业务化运行示范，探索建立“单体智能监测预警-区域综合风险预警-精细化协同预警”的全流程协调联动机制，协助当地自然资源管理部门提升专群结合的地质灾害监测预警科技水平，支撑服务“隐患点+风险区”双控的新型地质灾害管控模式。

- （三）委托业务目标任务

开发秦巴典型地区地质灾害综合风险预警模块，开展秦巴典型地区区域综合风险预警模型集成，支撑服务秦巴山区“隐患点+风险区”双控的新型地质灾害管控模式的业务化示范运行。

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

- 1.主要工作内容：

开展秦巴典型地区现有调查监测成果、风险普查成果和新研发区域综合风险预警模型成果集成，建设秦巴典型地区地质灾害综合风险预警数据库；结合综合风险预警业务运行需求，开发相关业务、管理功能子模块；集成数据库建设和功能子模块开发成果，开发秦巴山区地质灾害综合风险预警模块。

- 2.工作量

秦巴典型地区地质灾害综合风险预警数据库1套；

秦巴典型地区地质灾害综合风险预警模块1套。

- （五）委托业务预期成果

秦巴典型地区地质灾害综合风险预警模块1套、开发报告1份、测试报告1份。

- （六）经费控制数（万元）

经费预算控制数60.0万元。

- （七）实施周期

2022年4-11月

- 委托业务7-沟谷型泥石流视频融合监测关键技术集成研发

- （一）委托业务名称

沟谷型泥石流视频融合监测关键技术集成研发

- （二）委托业务项目背景

泥石流存在地形地貌复杂、沟道物源丰富、堵溃效应明显的特点，同时泥石流多发生夜间、多雨雾的天气条件下，成像、透雨、透雾等环境适应性问题成为了监测感知技术装备的技术难题。而目前对于泥石流的监测，主要针对泥石流的物源区和流通区进行监测，监测方式主要通过接触式传感器进行监测，缺乏非接触、可视化、智能化的创新技术手段。

针对环境适应性技术难题以及创新技术手段应用需求，希望通过研发泥石流视频融合监测关键技术集成装备，为解决泥石流物源复杂、暴发隐蔽性强等特点提供及时有效监测手段，服务防灾减灾工作。

- （三）委托业务目标任务

开展沟谷型泥石流视频融合监测关键技术集成研发，研制一款主要针对泥石流灾害的可透雨、透雾、夜视、支持扩展卫星通信功能的低功耗智能视频类监测预警设备，同时具备野外独立供电、工作模式可调、预警阈值等参数可远程配置功能。

- （四）委托业务主要工作内容及技术指标

- 1.工作内容

（1）野外复杂环境视频监测数据采集技术研究；

（2）泥石流多要素视频监测仪综合分析与解算研究；

（3）野外视频监测设备供电与通信技术研究。

- 2.技术参数需求：

（1）可见光：焦距（镜头）6-240mm；分辨率400万像素；图像尺寸2688×1520像素；水平方向360°连续旋转，垂直方向-75°～45°；

（2）热成像：焦距（镜头）75mm；图像尺寸640×512像素；视场角：7.5°x5.6°；

（3）电源：DC 12 V; DC 24 V；

（4）工作温度和湿度：-40℃～65℃，湿度小于90%；

（5）防护等级：IP66；

（6）功耗：休眠模式不大于4W,低功耗模式不大于17W。

- （五）委托业务预期成果

1.完成具备透雨、透雾、夜视、低功耗、支持扩展卫星通信的泥石流视频监测样机一套；

2.沟谷型泥石流视频融合监测关键技术集成研发成果报告。

- （六）经费控制数（万元）

本项业务经费预算控制数70万元。

- （七）实施周期

2022年4-11月。

- 委托业务8-基于声发射监测技术的滑坡早期风险预警关键技术研发

- （一）委托业务名称

基于声发射监测技术的滑坡早期风险预警关键技术研发

- （二）委托业务项目背景

为了减少滑坡地灾的危害，国内外学者研发了数十种滑坡监测技术，建立和优化了多种类型的时空预测预报模型。国内外针对山体滑坡监测预报主要以地表变形监测为研究对象，采用大地测量技术、地理信息技术、全球卫星定位技术、三维激光扫描技术以及遥感技术等对地表位移与加速度进行长期监测，以此进行山体滑坡滑动方向、滑动规模的预报。但是，这些方法在地表监测过程中很容易受到恶劣环境（如气候、地形等）及人为因素的影响，很难对地下深部不断进行的细微地质活动进行实时动态监测。通过监测山体表面变化，以表观现象为监测对象的监测方法，很难准确探明滑坡灾变的初始形态并以此进行提前有效地灾难预报。

- （三）委托业务目标任务

本项研究聚焦基于声发射技术的滑坡监测和早期预警，深入研究滑坡灾害致灾要素以及边坡变形运动的地质力学机理，针对深部位移研究滑坡灾害声发射早期探测方法。硬件层面研发相关监测样机并完成试点，软件层面基于深部位移、声发射信号、雨量等监测参数，开发多参数滑坡风险评估体系，完成建立滑坡早期预警模型。

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

- 1.开展室内串联式声发射监测实验

选取不同波导管材料和填充颗粒开展室内试验，监测并研究声发射信号在波导管横向与纵向传播的特征和衰减机理，最终确定最佳的波导管选材方案，确保在深部监测时串联式波导管可采集到有效信号，研制出适用于室外滑坡监测的波导管设备。开展新型监测设备的测试实验，重点研究新设备的性能并标定物理参数之间的关系，研究设备各部分变量对监测的影响，尽可能实现设备的标准化和小型化。

- 2.开展滑坡深部变形监测的野外现场实验

基于研制的串联式声发射监测设备，在全国范围内选取具有代表性的野外滑坡隐患点，现场安装并调试设备，包括监测设备的硬件安装与监测数据的软件通讯，实现实时监测数据的云端上传，验证监测设备样机的有效性。

- 3.建立滑坡风险评估体系与早期预警模型

基于现有的多种滑坡监测参量，包括声发射参数、深部变形位移、降雨量在内，设计监测数据机器学习模型框架，聚焦滑坡运动行为自动分类，建立多参数复合的滑坡风险评估体系。开发机器学习模型与算法，自动处理监测数据，标记滑动事件，自动分析滑坡运动行为类别，识别滑坡的不同阶段，建立有效准确的滑坡早期预警模型。

- （五）委托业务预期成果

1.基于声发射的滑坡深部变形监测野外现场实验1处；

2.开展滑坡多参数监测实验研究和模型开发，形成至少考虑深部位移、声发射信号、雨量等三类或多参数的预警模型1套。

- （六）经费控制数（万元）

经费预算控制数40万元。

- （七）实施周期

2022年4-11月。

- 委托业务9-西南地区典型地质灾害综合遥感监测示范

- （一）委托业务名称

西南地区典型地质灾害综合遥感监测示范

- 委托业务项目背景

我国西南部地区位于欧亚板块与印度洋板块的交界，地势起伏大，地表松散沉积物孔隙度大，压缩性高，透水性强，加之高山峡谷地形受河水冲刷坡脚侵蚀情况严重，形成的地质灾害种类繁多，是世界上地质环境最不稳定的地区之一。且近年来由于气候变化导致该地区地质灾害的发生频次与规模都有所增长，在我国西南地区开展地质灾害监测预警具有重要现实意义。目前，随着遥感、定位导航等卫星系统和航空与无人机对地观测系统快速发展和应用,空天地一体化综合遥感监测为地质灾害监测工作提供一种高效、科学的手段，在地质灾害智能防控领域发挥越来越重要的作用。根据滑坡监测技术与智能预警应用示范项目工作内容，在我国西南地区选择典型试验区，充分发挥空基和地基对地观测系统各自的优势，开展多源遥感地质灾害综合监测的科学研究和科技创新工作。

- 委托业务目标任务

利用多源遥感数据和地质灾害监测数据，充分发挥对地观测系统各自的优势，开展研究区地表形变监测、空基-地基观测数据误差关联分析及斜坡单元地质灾害危险性评价等工作，推进我国西南地区地质灾害综合遥感监测示范应用。

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

拟重点开展的工作内容如下：

- 1.星载InSAR地表形变监测

InSAR技术能够提供短周期内空间连续曲面形变信息，为了避免传统干涉测量法中的长时间间隔、空间不相干性和大气效应，且考虑到长序列的缓慢线性和非线性变形监测的实际需求，采用时序小基线集SBAS-InSAR技术进行研究区地表形变监测，采用空间插值方法插补不可视区内的形变速率，基于沿雷达视线方向的形变量计算坡度方向的地表变形量，最终获得时间和空间上更加连续的地表形变监测分布结果图。

- 2.空基-地基观测数据误差关联分析

从对地观测数据获取及融合处理层面来讲，地面观测（如GNSS 地表位移观测等）为定点实时观测手段且观测精度高，但布设相关的仪器设备的经济投入较高；天基卫星观测观测范围大、观测频度高，但存在观测的几何粒度粗及属性观测精度低的问题。本委托业务探索采用深度学习技术挖掘和模拟地面观测数据与卫星数据之间的误差关联特征，利用地面GNSS观测数据实现对星载InSAR观测结果误差的自动修正，进而生成高精度全覆盖的监测数据产品，并进行数据结果精度评价及模型可靠性验证分析。

- 3.斜坡单元危险性评价

以数字地形数据与孕灾环境因子数据（如岩性、断层相关数据等）为数据源，采用影像区域分割技术提取斜坡单元，并将其作为地质灾害危险性监测评价的基本空间单元；结合时序地面GNSS监测或时序InSAR地表沉降监测结果，采用机器学习等方法进行斜坡单元危险性评价，识别地质灾害隐患点，构建“隐患点+风险区”双控技术体系。

- （五）委托业务预期成果

1.数据及图件：研究区地表形变速率分布图、斜坡单元地质灾害危险性评价图及相关数据1套

2.模型：地面观测数据与卫星遥感数据之间的误差关联特征挖掘及卫星遥感数据误差自动修正模型1个

3.技术报告：西南地区典型地质灾害综合遥感应用技术（含成果分析）报告1份

- （六）经费控制数（万元）

本项委托业务经费预算控制数40万元。

- （七）实施周期

2022年4-11月。

- 委托业务10-大中型地质灾害时空形变监测与单点位移监测一致性分析验证

- （一）委托业务名称

大中型地质灾害时空形变监测与单点位移监测一致性分析验证

- （二）委托业务项目背景

InSAR技术已被广泛用于地质灾害隐患识别和地质灾害监测，受到地形、大气、植被覆盖、灾害规模等InSAR形变监测敏感性的影响，实际监测效果参差不齐；且InSAR时序监测成果和地面单点位移监测结果的一致性缺乏系统评价和验证。为使InSAR更好地服务于地灾监测，拟对全国范围内多种典型地区（≥30处）大中型缓变型地质灾害实验点的地面单点位移监测结果与InSAR监测结果开展一致性分析验证，针对不同典型地区进一步优化InSAR地质灾害监测中的大气误差改正等数据处理算数参数，分析总结InSAR地质灾害形变监测的适用性及敏感性，最终形成适用于大中型地质灾害监测的InSAR数据处理方法、解译方法和InSAR地质灾害形变监测的适用性及敏感性分析报告。

- （三）委托业务目标任务

面向地质灾害时空形变监测需求，基于InSAR时序技术开展全国范围的大中型地质灾害时空形变监测与单点位移监测一致性分析验证，为单点位移监测提供形变区域范围，同时为综合预警提供可靠指标要素。

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

1.基于InSAR提取结果的地质灾害实验点初筛

基于覆盖中国大陆全境，至少包含浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、山西、陕西、甘肃、西藏、青海、新疆、安徽等18省的InSAR提取结果，基于统一的坐标系统，初步筛选落在InSAR形变区的地质灾害监测预警实验点；

2. InSAR形变监测适用性与敏感性分析

针对落在InSAR形变区的监测预警实验点，基于“地质灾害监测预警管理系统”中的调查数据（或现场调查验证），进一步筛选大中型缓变型地质灾害监测预警实验点，分析总结InSAR形变监测的适用性与敏感性，主要包括坡度、坡向、植被覆盖度等，为典型地区InSAR地质灾害监测提供指导。

3. 典型地区InSAR时序数据精处理

（1）研究区为覆盖筛选出的地质灾害监测预警实验点，并开展典型地区分类工作；

（2）时序监测数据验证分析要求相同覆盖的Sentinel-1影像不得低于30景；

（3）相同覆盖的Sentinel-1影像连续观测时间不低于一年；

（4）有升轨和降轨Sentinel-1影像同时覆盖的区域，需获取并解算升轨和降轨Sentinel-1影像时序形变；

（5）当监测范围较大/地形起伏较大时，需进行InSAR数据处理需着重研究地形相关大气的改正方法。

（6）考虑到Sentinel-1 SAR影像像素分辨率与地面单点位移监测空间分辨率的差异，要求Sentinel-1影像多视数不大于3:1（距离向：方位向）；

（7）每季度提交一期成果数据。

4. 总结不同典型地区的数据处理方法，最终形成适用于不同典型地区大中型地质灾害监测的InSAR数据处理方法、解译方法和InSAR地质灾害形变监测的适用性及敏感性分析报告。

- （五）委托业务预期成果

1. InSAR形变监测成果数据1套；

2. 大中型地质灾害时空形变监测与单点位移监测一致性分析验证成果报告1份。

- （六）经费控制数（万元）

本项委托业务经费预算控制数36万元。

- （七）实施周期

2022年4-11月。

- 委托业务11-瀑河流域上游水文地质钻探及物探

- （一）委托业务名称

瀑河流域上游水文地质钻探及物探

- （二）委托业务项目背景

为了支撑瀑河流域以水资源为主的自然资源综合调查，需要开展水文地质钻探及物探相关工作，查明地层岩性、地质构造、水文地质条件等基本情况，获取水文地质参数，部署的实物工作量涉及钻探、物探（高密度电法测量、激电测深）等，本单位无相关施工设备，拟通过比选方式确定具有施工能力单位承担。

- （三）委托业务目标任务

开展瀑河流域上游水文地质钻探及物探工作，以流域带行政区的方式，查明所在地区的地形地貌特征、地层岩性、地质构造、水文地质条件等基本情况，开展地下水位统测及抽水试验，获取水文地质参数，为瀑河流域上游水文地质与水资源调查评价提供基础支撑。

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

1.水文地质调查400平方千米，水文地质钻探300米，物探8千米，调查点240点，水位统测32点，抽水试验4组；

2.探明瀑河流域上游具有供水意义的含水系统、富水性及主要的蓄水构造，为承德地区京津冀水源涵养提供技术支撑。

3.支撑开展瀑河流域地热及地质遗迹等自然资源综合调查和编图工作。

- （五）委托业务预期成果

1.瀑河流域上游水文地质钻探与物探成果报告；

2.勘探-开采井成井2眼；

3.瀑河流域上游河谷区地下水位等值线图及多年变差图；

4.瀑河流域上游水源潜力区分布图及供水建议1份。

- （六）经费控制数（万元）

经费预算控制数70万元。

- （七）实施周期

2022年4-11月

- 委托业务12-瀑河流域土地质量与地表基质综合调查

- （一）委托业务名称

瀑河流域土地质量与地表基质综合调查

- （二）委托业务项目背景

按照基于自然地理、土壤条件、生物多样性，开展土地资源数量质量生态“三位一体”综合评价要求，拟以承德市瀑河流域为典型区开展流域地表基质调查、无人机三维建模及探索研究，因本单位项目组人员专业知识有限，拟通过比选方式确定具有此技术能力的单位承担。

- （三）委托业务目标任务

为支撑服务地球系统科学地表基质与地表覆盖耦合关系、自然资源综合地质调查等研究及成果集成，开展研究区土壤地球化学和地表基质层样品采集，开展瀑河流域基于自然地理、土壤条件、生物多样性的土地资源数量质量生态“三位一体”综合评价。

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

1.开展1:1万地表基质调查100平方千米，土壤样品采样200件；

2.开展承德市不同尺度地表基质编图示范，编制《地表基质编图技术指南》和承德市地表基质调查报告。

- （五）委托业务预期成果

1.承德市不同尺度地表基质图件；

2.《地表基质编图技术指南》；

3.承德市地表基质调查报告。

- （六）经费控制数（万元）

经费预算控制数40万元。

- （七）实施周期

2022年4-11月

- 委托业务13-地质文化村系列节目制作与宣传

- （一）委托业务名称

地质文化村系列节目制作与宣传

- 委托业务项目背景

2021年，中国地质调查局与央视农业农村频道探索打造了《乡村演说家——地质文化村系列》栏目，通过“逛村”的“真人秀”方式，品读地质文化村的地球故事，体验地质文化与特色产业，展现乡村建设的前后变化。节目播出后，受到社会的广泛关注和喜爱，栏目收视率创造了《大地讲堂栏目》创栏以来的新高。

- 委托业务目标任务

依托中央电视台大地讲堂栏目，联合制作并播出地质文化村系列节目。

- 委托业务主要工作内容及其工作量

- 1.联合制作地质文化村系列节目

策划地质文化村系列节目拍摄方案。开展拟拍村庄前期调研，与甲方、地方相关部门进行充分沟通，了解拟拍摄村庄的自然地理、资源特征以及特色产业和当地人文的发展现状，形成拍摄思路。结合央视农村农业频道栏目要求，制定系列地质文化村节目方案，包括节目定位、播出平台、播出时长、制作周期、节目架构以及单级推演等。

节目脚本撰稿。收集拟拍摄村（镇）的地质文化村建设、自然地理、人文风情等相关资料，结合节目设计特点，梳理拍摄点位、场景、人物。根据需要展示的相关地质内容、当地生活及文化内容编写节目拍摄脚本和分镜头方案，制定详细的拍摄计划，保障节目的顺利拍摄。

- 实地拍摄。

- 与当地被采访者提前沟通内容，达成共识后，主创团队将带领当集总导演、执行导演、摄影指导、摄影师、制片等工作人员开展二次前采。此次前采将确定机位图和拍摄动线，校核被采访者的表达内容；设定所有拍摄细节。

（2）采用多机位与航拍相结合，进行高清拍摄。确保所有内容准确无误进行拍摄。并检查拍摄素材，确保素材完成拷贝。与当地被采访对象核对政审，并确认最终所有拍摄中提及的文字资料。

后期制作。包括粗编、精编、三级审看、字幕上线及审查几部分。

- 粗编：根据节目结构进行素材搭建。完成整体架构。

- 精编：对素材进行精修，用镜头恰如其分表达导演要传达的意思。

- 说配音，并依据配音和素材对影片进行时长的卡点。

- 将成片进行包装，上人名条、地名条、知识点。

- 听抄字幕、上字幕、字幕审看并改错。

节目播出。协调中央电视总台农业农村频道，保证节目安全播出，不出纰漏。

2.制作新媒体短视频

配合电视大屏，每个村（镇）制作8-10条新媒体素材。在拍摄前期对节目进行预热，节目播出期间配合电视大屏对节目要展示的地质小知识点、人物介绍、节目拍摄花絮和村庄新面貌等在央视频平台进行同时发布。

3.其他

如遇当地政府配合、且当地有突出优秀个人的情况，推荐、及协调拍摄农业农村频道人物专题节目《三农群英汇》，同时段播出，形成宣传矩阵，提高宣传效果。

- 委托业务预期成果

依据委托业务目标任务和工作内容，其主要成果有以下几方面：

1.联合制作5-6集地质文化村系列节目，节目时长50分钟/集，总长约300分钟；

2.配套地质文化村系列节目，制作50-800条短视频；

3.在央视农村农业频道播出《大地讲堂——地质文化村》系列节目（播出时长以中央广播电视总台确定时长为准），央视频APP同步发布新媒体短视频。

- （六）经费控制数（万元）

经费预算控制数50万元。

- （七）实施周期

2022年4-11月。

- 委托业务14-全国地质遗迹综合信息系统建设

- （一）委托业务名称

全国地质遗迹综合信息系统建设

- （二）委托业务项目背景

十四五期间，自然资源部高度重视地质行业信息化工作，实现地质行业数据的整合、集成、互通，并在此基础之上实现各方面数据的综合、智能利用，是该时期重要发展方向。中国地质调查局为进一步加强基础信息化工作，特部署实施“地质云”建设工作，以动态掌握、监控全局成果数据，并面向社会提供数据服务。地质遗迹、古生物化石调查及地质文化村建设工作是局重要工作组成部分，归入“地质云水工环节点”统一管理。因此，需求将原有地质遗迹信息系统、古生物化石综合管理子信息系统和地质文化村展示系统整合为全国地质遗迹综合信息系统。

- （三）委托业务目标任务

初步完成全国地质遗迹综合信息系统的整合开发，实现“地质遗迹子系统”分类检索、统计、下载及数据在线维护功能；完善“古生物化石子系统”空间检索功能中不同坐标数据的动态转换，优化大数据检索反馈显示等待时间，新增古生物化石产地及标本数据的在线维护功能，完善全国古生物化石普查数据库（2019-2021）；实现《地质文化村子系统》有关地村镇详情、相关信息、地质文化村名录、文化资源名录、地质背景等内容的展示功能，实现地质文化村相关信息在线维护功能，实现地质云在线化有关地质遗迹调查数据采集与信息发布的工作。

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

1.统用户登录注册及权限角色管理模块开发；

2.地质遗迹分类检索、统计、下载及数据在线维护功能模块开发；

3.空间检索坐标投影转换及古生物化石数据在线维护功能模块开发；

4.地质文化村展示及数据在线维护功能模块开发；

5.地质遗迹与地质云对接相关功能模块优化与部署。

- （五）委托业务预期成果

1.全国地质遗迹综合信息系统软件；

2.全国地质遗迹综合信息系统用户手册；

3.全国古生物化石普查数据库（2019-2021）及建设报告。

- （六）经费控制数（万元）

经费预算控制数35万元。

- （七）实施周期

年度实施周期：2022年4-11月

- 委托业务15-信息系统网络安全等级保护测评（2022年度）

- （一）委托业务名称

信息系统网络安全等级保护测评（2022年度）

- （二）委托业务项目背景

依据《中华人民共和国网络安全法》、《网络安全等级保护条例》等法律法规要求，全面落实中国地质调查局、中国地质环境监测院网络安全相关制度规定，开展信息系统网络安全等级保护测评工作。“信息系统网络安全等级保护测评（2022年度）”来源于中国地质环境监测院“中国地质环境信息网站运行与维护”等7个项目2022年设置的委托业务，主要任务是对中国地质环境监测院6个三级信息系统开展网络安全等级保护测评工作。按照国家信息安全等级保护工作协调小组办公室发布的“全国等级保护测评机构名单”，选择具备“信息安全等级保护测评机构推荐证书”，可承担全国性信息系统的等级测评工作，重点面向各级党政机关和重要企事业单位提供等保咨询和等级测评服务的单位承担。

- （三）委托业务目标任务

信息系统网络安全等级保护测评（2022年度）目标：根据相关信息系统等级保护备案级别，完成信息系统网络安全等级保护测评工作，有针对性的提出整改建议，切实提高中国地质环境监测院网络安全防护能力。

主要任务包括：

1. 完成信息系统网络安全等级保护测评工作方案编制。

2. 完成6个三级信息系统的网络安全等级保护测评工作。

3. 出具合理可行的安全整改建议。

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

- （一）工作内容

- 1. 提供等级保护咨询和协助服务

对甲方相关测评的信息系统，提供等保标准咨询、系统定级、系统备案咨询和协助。

- 2. 完成信息系统安全等级保护测评工作方案编制

根据《中华人民共和国网络安全法》和中国地质环境监测院相关制度要求，结合实际工作情况，编制信息系统网络安全等级保护测评工作方案，包括但不限于参考标准、工作内容及工作方法、工作部署、工作量与交付物、项目组织及人员构成等。

- 3. 完成信息系统安全等级保护测评工作

对甲方相关测评的信息系统，针对机房环境、业务应用软件、主机操作系统、数据库管理系统、网络互联设备、安全设备，通过人员访谈、文档审核、现场测评等方式开展等级测评工作，查找与分析现有系统安全防护能力与标准之间的差距。根据甲方的要求制定测评工作计划、实施现场测评、出具安全等级测评报告。如第一次测评未通过，待第三方整改完成后按要求开展一次复测工作。

- 4. 出具合理可行的安全整改建议

根据等级测评成果，提出合理可行的安全整改建议，出具信息系统网络安全等级保护建设整改方案，对甲方在安全管理与安全技术两方面的整改工作提出指导意见。

- 5. 配合完成项目验收

根据甲方委托业务管理办法的相关规定，出具项目验收所需的相关过程文档，配合完成甲方项目验收工作。

- （二）实物工作量

1. 编制信息系统网络安全等级测评工作方案1份；

2. 编制信息系统网络安全等级测评报告6个；

3. 编制信息系统网络安全等级保护建设整改方案1套（含三级系统6个）。

- （五）委托业务预期成果

- 1. 成果

（1）信息系统安全等级保护测评工作方案；

（2）信息系统安全等级测评报告（三级系统6个）；

（3）信息系统安全等级保护建设整改方案（三级系统6个）；

（4）信息系统安全等级保护测评（2022年度）成果报告。

- 2. 提交成果时间：2022年12月。

- 3. 提交形式：电子版本及纸介质。

- （六）经费控制数（万元）

信息系统网络安全等级保护测评（2022年度）委托业务经费预算控制数85.00万元。

- （七）实施周期

2022年4月-12月。