附件：委托业务内容和技术要求

目  录

委托业务1-重点地区地下水模型优化建设	2

（一）委托业务名称	2

（二）委托业务项目背景	2

（三）委托业务目标任务	2

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	3

（五）委托业务预期成果	3

（六）经费控制数	3

（七）实施周期	3

委托业务2－雷视一体泥石流全域动力学监测关键技术研发	4

（一）委托业务名称	4

（二）委托业务项目背景	4

（三）委托业务目标任务	4

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	4

（五）委托业务预期成果	5

（六）经费控制数	5

（七）实施周期	5

委托业务3－崩滑灾害毫米波雷达多点位移监测关键技术研发	6

（一）委托业务名称	6

（二）委托业务项目背景	6

（三）委托业务目标任务	6

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	6

（五） 委托业务预期成果	6

（六）经费控制数	7

（七）实施周期	7

委托业务4－地质灾害时空遥感大数据应用平台V2.0研发	8

（一）委托业务名称	8

（二）委托业务项目背景	8

（三）委托业务目标任务	8

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	8

（五）委托业务预期成果	9

（六）经费控制数	9

（七）实施周期	10

委托业务5－综合遥感支撑大型滑坡监测预警实验关键流程技术研发	11

（一）委托业务名称	11

（二） 委托业务项目背景	11

（三） 委托业务目标任务	11

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	11

（五）委托业务预期成果	13

（六）经费控制数	13

（七）实施周期	13

委托业务6－全国地质灾害监测数据质量评价与中台研发	14

（一）委托业务名称	14

（二）委托业务项目背景	14

（三）委托业务目标任务	14

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	15

（五）委托业务预期成果	16

（六）经费控制数	16

（七）实施周期	16

委托业务7-基于多元监测数据的高山峡谷区典型滑坡变形预测研究	17

（一）委托业务名称	17

（二）委托业务项目背景	17

（三）委托业务目标任务	18

（四）委托业务主要工作内容及其工作量	18

（五）委托业务预期成果	19

（六）经费控制数	19

（七）实施周期	19

- 委托业务1-重点地区地下水模型优化建设

- （一）委托业务名称

重点地区地下水模型优化建设

- （二）委托业务项目背景

地下水数值模拟技术是当代水文地质研究和应用的重要手段，通过数值模拟来计算不同条件下地下水流、溶质运移动态状况，可指导地下水资源保护、地下水污染评估、污染修复等。国家地下水监测工程运行累计获取海量的地下水位水质监测数据，在已有地下水数值模型建设基础上，结合最新地质调查成果资料，更新重点或典型流域水文地质概念模型、模型参数，通过精细刻画地下水流场，基于实时监测数据运行模型，可对区域地下水位、水质进行预测预报，为指导地下水资源开发保护利用与生态环境可持续协调发展具有重要的现实意义。

- （三）委托业务目标任务

协助甘肃黑河流域、白洋淀流域地下水数值模型建设工作，科学管理全国已建成的不同区域、不同尺度的主要地下水数值模型，协助建设云端国家地下水模型库平台。

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

1. 协助甘肃黑河流域、白洋淀流域地下水数值模型建设；

2. 基于MFLOW-CGS等平台，科学管理全国已建成的不同区域、不同尺度的主要地下水数值模型；

3. 协助建设云端国家地下水模型库平台。

- （五）委托业务预期成果

1. 重点地区地下水模型优化建设成果报告（2023年）1份；

- （六）经费控制数

经费预算控制数50万元。

- （七）实施周期

2023年5-11月。

- 委托业务2－雷视一体泥石流全域动力学监测关键技术研发

- （一）委托业务名称

雷视一体泥石流全域动力学监测关键技术研发。

- （二）委托业务项目背景

我国是世界上地质灾害最为严重的国家之一，在地质灾害分类中泥石流灾害是较为突出灾害类型，其具有破坏性强、威胁人口多、预防困难等特点，目前我国现有3万余处泥石流灾害隐患点，涉及千余个乡镇及诸多重大工程，泥石流灾害监测预警与综合防控必要且紧急。

本研究项目旨在利用视频AI分析技术，开发一种基于视觉监测的泥石流预警系统，能够即时感应泥石流的起始特征和运动过程，通过视觉监测设备采集动静态图像等信息进行数据处理和分析，并自动判别泥石流流速、过流宽度等信息，从而实现向风险区及有关部门即时预警。

- （三）委托业务目标任务

基于视频AI分析技术，研发一套智能泥石流监测预警设备，对泥石流表面流速、过流宽度、泥水位高度等特征进行准确分析、建立相应算法，实现对泥石流的监测和预警推进泥石流监测技术创新。

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

| 业务名称 | 主要工作内容 |  | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雷视一体泥石流全域动力学监测关键技术研发 | 雷视一体AI分析算法开发 | 通过集成雷达及视频数据信息，针对泥石流的表面流速、过流宽度、泥水位高度等特征进行多维综合分析 | 项 | 1 |
|  | 夜视模组开发 | 夜视模组应在夜间、中等强度降水等条件下正常工作，实现全天候、全时段数据采集 | 项 | 1 |
|  | 多模通信功能研发 | 野外网络环境恶劣应根据不同现场环境研发模块式通信组合，实现设备不同组合的地面+卫星双模通讯方式 | 项 | 1 |

- （五）委托业务预期成果

1.设备功能：

（1）实现设备在夜间、中等强度降水等条件下正常工作，实现全天候、全时段数据采集；

（2）实现对泥石流具体参数如表面流速、过流宽度、泥水位高度等特征的多维综合分析；

（3）支持远程/本地相对高差、与沟口距离、坡度、启动降雨量、沟谷宽度、预警阈值等参数配置；

（4）实现地面与卫星通讯，保障偏远山区远程数据传输。

2、成果报告

（1）《雷视一体泥石流全域动力学监测设备功能测试报告》；

（2）《雷视一体泥石流全域动力学监测设备使用手册》。

- （六）经费控制数

经费预算控制数50万元。

- （七）实施周期

2023年5-11月。

- 委托业务3－崩滑灾害毫米波雷达多点位移监测关键技术研发

- （一）委托业务名称

崩滑灾害毫米波雷达多点位移监测关键技术研发

- （二）委托业务项目背景

我国是世界上地质灾害最为严重的国家之一，地质灾害点多面广，防治形势严峻，据自然资源部统计，全国约有30余万处地质灾害隐患点，威胁人口众多。其中崩塌、滑坡类灾害约占比尤为突出，现有监测设备受环境影响较大，单台套仪器监测范围有限，需求由点监测向面监测发展，为进一步完善监测预警手段，提升单台套仪器监测范围，本项目利用毫米波雷达的非接触、面状监测、受环境干扰较小等特性，开展崩滑灾害毫米波雷达多点位移监测关键技术研究。

- （三）委托业务目标任务

开展毫米波雷达针对崩滑灾害非接触式高精度监测研究，开展毫米波雷达植被干扰抑制处理研究，建立毫米波雷达崩滑监测数字仿真模型，开展毫米波雷达系统崩滑灾害功能验证与野外测试。

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

| 业务名称 | 主要工作内容 | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 崩滑灾害毫米波雷达多点位移监测关键技术研发 | 检测及干扰抑制算法 | 项 | 1 |
|  | 搭建数字仿真模型建立 | 项 | 1 |
|  | 毫米波雷达监测系统功能验证 | 项 | 1 |
|  | 野外测试 | 处 | 2 |

- 委托业务预期成果

1. 技术成果

（1）毫米波雷达崩滑灾害检测及干扰抑制算法；

（2）搭建毫米波雷达的数字仿真模型；

（3）形成崩滑灾害多点位移监测毫米波雷达系统；

（4）毫米波雷达系统崩滑灾害功能验证与野外测试。

2.报告成果

崩滑灾害毫米波雷达多点位移监测关键技术研发成果报告。

- （六）经费控制数

经费预算控制数40万元。

- （七）实施周期

2023年5-11月。

- 委托业务4－地质灾害时空遥感大数据应用平台V2.0研发

- （一）委托业务名称

地质灾害时空遥感大数据应用平台V2.0研发

- （二）委托业务项目背景

我国地质条件复杂、构造活动频繁，导致滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害事件频发，整体上呈点多面广、防范难度大，严重威胁人民群众生命及财产安全，制约经济社会发展。地质灾害防治工作需要更加精确、快速、全面地掌握地质灾害空间分布和演化规律。传统的地灾调查监测方法成本高、效率低、时间长，较难满足我国地质灾害实际需求。大数据时代的到来，为地学领域提供跨越式发展提供了重要机遇。地质灾害时空遥感大数据应用平台是面向地质环境应用需求，采用云基础架构，集综合遥感数据的接收存储、查询管理、遥感产品制作与共享服务等多功能于一体的智能化平台。目前平台v1.0初步实现了综合卫星遥感影像数据的接收、编目、归档、检索等服务能力。本委托业务拟进一步完善平台功能，系统梳理现有地质灾害时空遥感数据常见类型、算法模型及专题产品类型，研发地质灾害时空遥感数据的自动化管理和云端处理等功能，实现综合遥感数据和产品在地质灾害及相关领域的共享和服务。

- （三）委托业务目标任务

研发地质灾害时空遥感大数据应用平台V2.0，实现常见光学影像、SAR影像等时空数据调用和数据云端预处理，并提供配套的支撑服务模块，包括但不限于处理加工模块、任务中心模块、资源监控模块、重大事件地质灾害快速响应模块等。

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

表 1 委托业务主要工作内容及其工作量

| 业务名称 | 工作内容 |  |  | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害时空遥感大数据应用平台V2.0研发 | 数据预处理模块 | 光学卫星影像处理功能 | 通用处理算法 | 套 | 1 |
|  |  |  | 光学影像处理算法 | 套 | 1 |
|  |  | SAR影像预处理功能 | 高三、哨兵SAR影像处理算法 | 套 | 1 |
|  | 支撑服务模块 | 处理加工模块 |  | 套 | 1 |
|  |  | 任务中心模块 |  | 套 | 1 |
|  |  | 资源监控模块 |  | 套 | 1 |
|  |  | 数管系统数据服务接口 |  | 套 | 1 |
|  |  | 重大事件地质灾害快速响应模块 |  | 套 | 1 |

- （五）委托业务预期成果

1、系统成果：

（1）提供常见光学、SAR遥感影像通用预处理算法、基础产品制作等功能；

（2）支持手动提交和自动扫描推送方式创建预处理任务，同时支持实时地图显示结果数据等功能；

（3）支持数据预处理任务的启动、终止、错误重试、指定节点重试、批量失败重试，可视化监控任务进度、状态等功能；

（4）支持平台集群硬件资源监控、告警通知、日志管理，计算任务最优分配和指定集群计算节点分配等功能。

（5）重大事件地质灾害快速响应模块（生成地灾遥感监测速报功能（包括形变产品、影像产品及分析报告等内容））。

2、报告成果

（1）《地质灾害时空遥感大数据应用平台V2.0工作报告》；

（2）《地质灾害时空遥感大数据应用平台V2.0用户手册》。

- （六）经费控制数

经费预算控制数58万元。

- （七）实施周期

2023年5-11月。

- 委托业务5－综合遥感支撑大型滑坡监测预警实验关键流程技术研发

- （一）委托业务名称

综合遥感支撑大型滑坡监测预警实验关键流程技术研发

- 委托业务项目背景

我国已进入到大型滑坡发育的高发期，大型滑坡的发生常常带来毁灭性破坏和重大人员伤亡，对大型滑坡进行有效监测与预警成为防灾减灾工作的迫切需求。随着对地观测技术的快速发展及应用，空天地一体化综合遥感监测为地质灾害监测工作提供了一种高效、科学的手段。海量数据和机器学习算法使得地质灾害的相关分析朝着事后处理转变为自动化、智能化事前防范方向发展。本项目拟根据滑坡监测技术与智能预警应用示范项目工作内容选定研究区，充分发挥不同对地观测系统各自的优势并结合地学空间分析技术，协同开展综合遥感大型滑坡监测预警相关的科学研究和科技创新，为地质灾害监测预警及防灾减灾提供技术支持和决策参考。

- 委托业务目标任务

综合利用遥感监测技术、地学空间分析与人工智能技术等开展大型滑坡地质灾害监测评价工作，开展研究区星载InSAR地表形变监测与关键形变块体识别、基于光学遥感的典型承灾体提取、显著地形形变区域监测站点布设选址、联合地面监测站点的大型滑坡隐患及风险区监测等工作，推进我国大型滑坡灾害综合遥感监测示范应用，为持续开展大型滑坡地质灾害监测和预警提供方法和技术支撑。

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

1. 星载InSAR地表形变监测与关键形变块体识别

采用时序InSAR技术进行研究区地表形变监测，自动识别形变区域及其活动强度；结合历年滑坡编录与人工勾画的滑坡区域，采用机器学习技术实现不稳定斜坡单元提取和大型滑坡潜在隐患区域定位，结合InSAR形变监测结果与光学遥感影像，分析大型滑坡潜在隐患区域内裂缝、断层、剖面等关键特征，构建大型滑坡关键形变块体识别模型。

2. 基于光学遥感的典型承灾体提取

承灾体空间分布是影响监测站点布设的重要因素之一。利用高分辨率光学遥感影像，采用基于对象的影像分析技术或基于深度学习的语义分割技术，构建基于光学遥感的典型承灾体自动化提取模型，实现大型滑坡关键形变块体周边的道路、建筑物及其他构筑物的承灾体信息提取，为监测站点布设选址提供决策辅助。

3. 显著地形形变区域监测站点布设选址研究

在地表关键形变块体识别的研究基础上，进一步结合高分辨率光学遥感影像确定大型滑坡裂缝等重要不稳定部位，并根据实际的地质条件、水文气象条件、滑坡高度、结构特性等多方面的因素，按照断面、剖面进行监测站点布设；同时加强滑坡多方位、多途径地形变监测，将GNSS、裂缝计、倾角计、加速度计等多种仪器考虑到监测任务中，保证联合监测成果的互相验证，使数据结果的可靠性得到保障；最终建立一套科学合理且可行的地质灾害监测设备选点布设方案，辅助实现大型滑坡的发育分布特征及发展演化趋势的提取与分析。

4. 联合地面监测站点的大型滑坡隐患及风险区监测

结合时序InSAR地表形变监测结果，以多源对地观测数据为数据源，基于静态孕灾因子和动态监测指标因子，采用机器学习技术识别大范围“面”风险区；通过地面监测设备实现风险“点”的精准连续监测，补充大型滑坡主剖面以外的监测盲区，获取更完善和更全面的风险区联合监测结果，构建“星地”、“点面”结合的“隐患点+风险区”双控技术体系；最终，结合多源致灾因子绘制的滑坡易发性、危险性区划图，对大型滑坡实现精准定位、危险性分级、监测管控、预警发布一体化的研究，通过以上内容，实现对大型滑坡灾害的综合评价。

- （五）委托业务预期成果

1. 数据及图件：

研究区地表形变速率分布图、研究区大型滑坡关键形变块体空间分布图、研究区典型承灾体空间分布图、研究区地质灾害监测设备选点布设分布图、研究区大型滑坡隐患及风险区分布图及相关数据1套。

2. 模型

基于深度学习的不稳定斜坡单元提取模型1个、联合InSAR与光学遥感的大型滑坡关键形变块体识别模型1个、基于光学遥感的典型承灾体提取模型1个。

3. 技术方案

地质灾害监测设备选点布设技术方案1个。

4. 技术报告

“综合遥感支撑大型滑坡监测预警实验关键流程技术研发”技术报告1份。

- （六）经费控制数

本项委托业务经费预算控制数40万元。

- （七）实施周期

2023年5-11月。

- 委托业务6－全国地质灾害监测数据质量评价与中台研发

- （一）委托业务名称

全国地质灾害监测数据质量评价与中台研发

- （二）委托业务项目背景

目前全国普适型监测设备产生的数据量大，数据来源多，在数据获取、存储、共享的过程中，部分数据存在完整性、准确性、时效性等较差的问题。前期已经建设数据质量评价体系1.0版本，伴随着传感器类型增多，数据变化较大的情况，需对当前的评价体系进行完善和模型迭代更新，以达到更清晰更客观地评价监测数据情况，从而更快、更有效地反馈数据生产端。最终根据评价结果督促提高监测数据生产质量，提高灾害预警结果的有效性和可靠性。

我院现有的地质灾害监测数据中台服务在结构化数据的管理和应用方面积累了一定的经验，但应用范围不够广、应用程度不够深；同时，非结构化数据的管理与应用还处于初步阶段，在应用层与结构化数据耦合程度不够，在数据可视化方面仍有较大发展空间。随着数据类型和数据量的增加，地质灾害监测数据中台服务需尽快完善，一方面需进一步完成多种数据的接入和处理，提升中台兼容性；另一方面需尽快将非结构化数据进行接入管理与展现，从而更加全面、有效地提升地质灾害监测数据的综合处理、应用、共享与备份能力、以及管理效率，保障数据运行和应用的安全性，最终形成坚实的地质灾害监测预警事业的数据服务保障。

- （三）委托业务目标任务

1. 数据质量评价模型迭代与评价分析。对已有地质灾害数据质量评价模型进行完善，并对目前评价系统进行优化迭代，逐月开展全国地质灾害监测数据质量评价和分析。

2. 数据中台服务完善。基于现有中台服务，完善数据全生命周期管理工具，拓展数据中台的兼容性，探索接入非结构化数据，进一步完善服务于业务系统多样化的数据服务接口，并开展三个以上的试点示范，保障地质灾害监测对数据管理、加工、备份等需求。

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

| 业务名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工作量 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全国地质灾害监测数据质量评价与中台研发 | 新增泥水位数据接入功能 | 项 | 1 | 依据2022年监测预警技术指南，调研泥石流监测点泥水位计监测属性信息，实现监测信息批量接入数据质量评价平台并完成校验。针对泥水位计生产的数据量化并开发数据质量评价方法。 |
|  | 评价算法迭代到1.5版本 | 项 | 1 | 根据以往数据质量评价所面临的各种问题，设计至少2种新的数据质量量化评价标准，在应用方指导下选择最符合目前状况的方法进行数据质量自动化评价实现。 |
|  | 报告查询和下载模块开发 | 项 | 1 | 优化现有的数据质量评价框架，实现自动化生成数据质量评价报告，开发数据质量评价报告查询和下载模块，提供不同条件下的数据质量评价报告自动生成。提供API接口供监测预警平台调用。 |
|  | 数据中台数据实时数据接入模块开发 | 项 | 1 | 针对实时数据使用高吞吐量的分布式发布订阅消息系统对接和存储数据 ，使用分布式系统完成实时计算逻辑的处理，高效快速地对实时数据进行逻辑计算。 |
|  | 数据接入和数据处理 | 项 | 1 | 采用统一的接入工具，底层存储采用MINIIO作为存储介质，提供低成本，访问效率高的文件存储系统，优化平台框架，通过分布式系统的资源共享、加速计算、高可靠性等优势对数据进行高速可靠的处理。 |
|  | 非结构化数据接入和展示模块开发 | 项 | 1 | 针对平台后续需接入的遥感数据、文档数据、图片数据等非结构化数据需求，开发新增非结构化数据接入与备份等功能，开发非结构化数据的展示模块，通过图像或表格等方式更直观地展现与管理接入数据中台中的非结构化数据。 |
|  | 数据中台服务试点示范 | 项 | 3 | 基于现有地质灾害监测数据中台服务，开展三项不同业务的试点示范工作，以实现数据中台服务的业务流程、中台功能、数据服务接口等功能的验证和推广。 |
|  | 系统日常运行维护 | 项 | 1 | 正常运行时间达到99%以上。 |

- （五）委托业务预期成果

1. 系统成果

（1）完成泥水位测向的数据接入，并在对应的数据中台进行数据的存储/加工和计算，落地泥水位数据的评价算法，构建一套完整的泥水位数据质量评价流程；

（2）完成数据质量评价算法1.5版本的设计和实现，结合成果（1）的内容，优化和升级数据质量评价机制；

（3）实现数据质量评价结果的自动化报告生成功能，提供报告查询和下载的服务，构建一套客观、准确且有效的评价报告体系；

（4）增加部分实时数据的接入能力，优化算法模型和产出效率；快速对接实时数据流，进入数据平台并展现；

（5）新增非结构数据的接入/展示 /服务在数据地图和数据服务平台上，为监测院提供更加完善的数据整合入口。

2. 成果报告

（1）《全国地质灾害监测数据质量评价与中台研发工作报告》；

（2）《全国地质灾害监测数据质量评价系统用户手册》；

（3）《全国地质灾害监测数据中台系统用户手册》。

- （六）经费控制数

经费预算控制数86万元。

- （七）实施周期

2023年5-11月。

- 委托业务7-基于多元监测数据的高山峡谷区典型滑坡变形预测研究

- （一）委托业务名称

基于多元监测数据的高山峡谷区典型滑坡变形预测研究

- （二）委托业务项目背景

高山峡谷区是我国地质灾害的高易发区和重点防治区，在降雨、库波动等诱发因素作用下，地质灾害持续高发，是全国地质灾害的防治的重点。在普适型监测预警实验和重点地质灾害点专业监测工作开展以来，滑坡地质监测预警点监测积累了大量的监测数据，亟需对不同类型、不同孕灾背景的滑坡监测点数据进行多元监测数据分析，基于不同类型监测预警基础滑坡地质模型，进行典型滑坡变形预测研究，建立降雨、库水波动等综合诱发因素作用下典型滑坡变形预测研究，为高山峡谷区典型滑坡变形预测及预警预提供科学依据，有效支撑的典型滑坡灾害的预警预报。

近年来，随着人工智能的不断发展和改进，基于深度学习的时序数据预测技术具有泛化能力强，处理效率高等显著优势被广泛应用，有效提升了滑坡灾害研究程度。基于基础地质条件、形成机理、成灾模式、预警预报的研究方法方面有了更深层次研究，融合基础地质、人工智能及大数据等多学科融合交叉思想，探索将滑坡形成机理与数据驱动相结合的智能化滑坡位移预测模型和灾变预警模型技术进一步发展，有效提升地质灾害综合防治能力和水平，结合滑坡分类探索基于联合学习的滑坡形变预测模方法，对于滑坡预警和防治工作有效开展具有重大意义。

本项目拟在高山峡谷区海量滑坡数据的基础上，应用深度学习方法研究一套适用于高山峡谷区典型滑坡位移形变预警算法。

- （三）委托业务目标任务

选择高山峡谷区典型滑坡作为研究对象，基于典型滑坡物质结构组成、运动特征、动力成因、规模、发育阶段等滑坡分类体系，开展典型滑坡分类研究，形成监测预警基础地质模型；应用数据相关性分析研究有效雨量计算方法，提出分级系数有效降雨计算方法；融合数据挖掘技术、数据分析模型、影响因素相关性模型建立高山峡谷区滑坡变形预测模型，确定了各种影响因素贡献度，开展了典型滑坡变形分析和预警预测研究，滑坡位移预测模型与预警等级分类模型相结合，提出不同预警等级的位移阈值，形成研究区典型滑坡风险预警模型，为高山峡谷区典型滑坡预警预报提供技术支撑，为有效防灾减灾提供科学依据。

- （四）委托业务主要工作内容及其工作量

工作内容及工作量表

| 业务名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基于多元监测数据的高山峡谷区典型滑坡变形预测研究 | 开展高山峡谷区滑坡滑动影响因素的分析，构建预测预警模型的基础地质分类模型。 | 项 | 1 |
|  | 开展高山峡谷区典型滑坡有效雨量研究，提出典型滑坡有效降雨量计算公式。 | 套 | 1 |
|  | 构建高山峡谷区多元监测数据样本数据集。 | 个 | 1 |
|  | 研究高山峡谷区基于有效降雨量和库水波动影响的典型滑坡多元数据分析模型。 | 个 | 1 |
|  | 基于同类典型滑坡学习和自身学习的联合学习方法（模型主体为采用注意力机制的Transformer模型），建立典型滑坡位移预测模型。 | 个 | 1 |
|  | 构建数据驱动的滑坡分级预警预报模型，实现对典型滑坡灾害的有效预警。 | 个 | 1 |

- （五）委托业务预期成果

1. 模型成果：

（1）高山峡谷区滑坡基础地质分类模型；

（2）高山峡谷区典型滑坡有效降雨量计算公式；

（3）基于数据驱动的典型滑坡多元监测数据分析模型；

（4）高山峡谷区基于注意力机制的典型滑坡长时预测模型；

（5）高山峡谷区数据驱动的典型滑坡预警等级分类模型。

2. 成果报告

《基于多元监测数据的高山峡谷区典型滑坡变形预测研究》成果报告。

3. 数据集

基于多元监测数据的高山峡谷区典型滑坡进行科学细化分类的滑坡分类数据集。

- （六）经费控制数

经费预算控制数40万元。

- （七）实施周期

2023年5-11月。