附件：对全国合作地质填图计划的评审及指导意见

- （一）简介

本“意见”汇集了美国科学促进联合会（AAAS）的研究竞争力管理所（RCS－Research Competitiveness Service）召集组成的评审小组的结论和建议，为美国地调局全国合作地质填图计划（NCGMP）提供程序性评审和指导意见。该评审小组是应现任计划协调人Randall Orndorff要求成立的，并于2006年10月10～13日对美国地调局弗吉尼亚州雷斯顿的总部进行了实地考察。美国地调局的全国合作地质填图计划是按1992年的一项国会法案设立的美国地调局和州地调局之间的协调计划，任务是确定全美国地质填图的优先顺序，增加地质图的产出。该计划由三部分构成：联邦填图项目、州填图项目和教学填图项目。全国合作地质填图计划负责建立并维护国家地质图数据库，可通过http：//ngmdb.usgs.gov/网站访问。美国科学促进联合会评审小组的职责是：1）评估地质信息集成，以便于按照白宫行政管理预算局项目评估和评级工具（PART）的规定进行分析和决策；2）提出政策更改建议（如果需要），以支持和促进该计划内部的科学进步和评估；3）评估该计划在生产派生产品满足社会需要方面应该发挥的作用。

评审小组认为，该计划给人以深刻印象且运行良好，在全国范围内对合作关系进行了协调。全国合作地质填图计划非常有效地发挥了有限资金的杠杆作用，吸引了州属机构和其他机构参与合作项目，该计划也相当有效地平衡了其政治和社会的需要。由其开发的产品普遍质量很高，是优秀的研究人员提交杰出成果的典型范例，总体来说，顺应了需求的改变和演进，这些产品具有很高的社会价值。

本“意见”结构如下：第一部分是简介；第二部分论述评审期间形成的一般性主题，包括该计划的成绩和改进空间。在评审期间，评审小组按要求考虑了工作说明中提出的几个问题。问题的答案被安排在第三部分，第四部分是结论。

- （二）主题陈述

1．成绩

（1）有效地与州属机构和其他机构共同调配资金用于开展合作项目

全国合作地质填图计划每年的预算为2500万美元，相当于美国地质调查局所获拨款的2.5%，美国地质调查局地质处预算的11%。尽管资金有限，但是在回应国家对综合性地质填图日益紧迫的需要上却是非常有效率的。该计划在平衡多重利益相关方和选区的需要和优先关注事宜方面很有实效，在通过多种合作项目和计划创新项目调配联邦和州的资金方面也颇有建树。

设立全国合作地质填图计划的本意，就是要平衡有时可能会相互冲突的各种需求和优先关注事宜。州填图是在各州的范围内运作，为面向各州的地质填图工作提供资金支持。它顺应了美国各州所处的不同阶段，其中，像肯塔基这样的州已完成了地质图覆盖，工作重点是开发数字信息系统和为不同用户服务的派生产品，而另一些州则仍然缺少大范围的地质图覆盖，因而工作重点是生产基础图件。因此，在侧重于基础填图和偏重基于GIS的派生产品这两种观点之间，开展了一场有益的讨论，对哪些问题优先也是仁者见仁，智者见智。但是有一点意见是一致的，就是对更广泛的地质信息存在高价值和刻不容缓的要求。尽管人才不足限制了最终的生产能力和生产速度，但有传闻称，该系统可以管理三倍于现在的资金，实现三倍于现在的图件生产速度，其结果是加剧了重点资助填图还是资助派生产品和分析系统这两种观点的矛盾。

联邦填图在美国联邦地质调查局以使命为重点的文化氛围内运作，其成果包括图件产品，新的地质知识和联合研究，力求应对变化着的社会和国会优先考虑事宜——比如说20世纪70年代和80年代的公共荒地或矿产，从20世纪90年代至今的人类灾害和影响，还有以正在进行中的喀斯特项目为例的水环境问题等。同时对国家公园管理局等同型联邦机构的专门需求也要做出回应，该局在国家能源挑战项目的执行中需要覆盖所有国家公园的数字地质图。该项目是全国合作地质填图计划与之建立合作关系，并通过杠杆效应，增大了项目影响的一个实例。所以说，州填图和联邦填图项目虽然对应于不同的需求和文化氛围，但是资金基础却是相同的。

教学填图力图增加乐于从事野外地质填图和从中得到训练的地球科学家的人数，尽管地学教育的总体趋势和学生的兴趣都在逐渐远离填图，并转向基于过程的科学。教学填图力求将野外地质学这两个可以互补的方面结合起来。

有鉴于优先领域极为多样，但资金有限，评审小组认为全国合作地质填图计划非常有效地摆平了这些问题。总体上说，该计划正在以低成本高效率的方式满足地区和国家的需要。这一结论在PART评价结果、联邦咨询委员会（FAC）报告以及州、联邦和产业界利益相关方的评论里都有所反映。

（2）全国合作地质填图计划的科学质量一流

评审小组一致认为，地质填图计划所倡导的科学质量总体上是一流的。在评审过程中，评审小组有机会听到了多组专业人员的讲解，其重点内容涵盖面从编制新图幅必需的专门技能和知识，到进行基础科学研究的所必需的科学知识。很明显，这些项目只是填图计划资助的许多项目中的一小部分，但是评审小组认为，它们可以代表由富于才干的地球科学家开展的一批高质量的技术项目，很具有代表性。从很大程度上说，因为美国地质调查局在同业中取得的良好声誉，这个结果也是在意料之中的。

评审过程中的讲演总体上是高质量的。信息量大，讲得也很精彩。但是如果以后能更好地解释每篇讲解如何紧扣计划的战略目标，更详细地描述该计划资助项目的决策过程和战略，那么以后的评审将会从中受益更多。由几个使用填图计划提供的产品的终端用户提供的证明书，是安排上的一个亮点。值得一提的是，大多数的“消费者”对这些成果的技术质量给予了很高的评价，但也表示未能全部满足他们的需求。令我们非常感谢的是，很多人虽然事务繁杂，其中有些人甚至没有得到该计划的资助，但仍然拨冗参加了电话会议或亲自到会。

（3）美国地质调查局产品具有社会价值，顺应了社会需求的变化和演进

全国合作地质填图计划的产品（印制的和数字格式的地质图），对美国科学和社会来说是必不可少的。正如国家研究理事会在其2001年报告中所总结到的，“地质图在所有的地质记录中是最重要的。对服务于土地利用规划的范围广泛的科学调查来说，地质图是其主要基础”。全国合作地质填图计划的使命，即“为国家建立地质图数据库”，其本身就是美国地调局内部最重要的任务。

全国合作地质填图计划的科学和社会影响已经远远地超出其以往在国家能源和矿产资源位置和范围编图工作的重要性，尽管这些功能对国家经济和人民的福利仍非常重要，而且依旧是全国合作地质填图计划有关活动的组成部分。如今，全国合作地质填图计划填制的地质图的最重要作用是提供关于灾害和美国水资源的最佳科学信息，作为有关决策的依据。具体而言，这些图件对以下方面的评估和政策制定起到关键作用：美国地下水含水层状况，诸如气候变化、地震、火山爆发、海岸侵蚀、山体滑坡，洪水、沉降等灾害的影响，对生态系统的结构和功能，以及自然资源的地质环境等等。能够预测这些灾害和自然灾难的时间和后果，对美国的经济、基础设施和生活方式都起着至关重要的作用。例如，火山活动造成的滑坡和泥石流，会对当地社区、交通系统和电力网格都构成风险。地震引起土壤液化、垮坝，还能引起暴洪和大火。脆弱性图等二次产品对国土利用规划很重要。这些产品的其他服务领域包括：区分对建筑施工和抗震有危害的人工填埋区和载水沉积物区，识别能产生沙尘暴的干荒盆地和沙丘，分辨在暴雨和洪水中易受侵蚀的胶结不良土壤和沉积物。就此而言，全国合作地质填图计划的联邦填图和州填图项目是与美国地调局灾害计划，美国林业局等其他联邦机构，以及各种州属机关合作进行的。这里有一些例子，包括俄勒冈州和加利福尼亚州对山体滑坡和地震进行灾害分区的联邦填图项目、在谢南多厄山谷识别落水洞的喀斯特填图项目、加利福尼亚州南部国有林区潜在滑坡区制图以及东北地区太平洋沿岸城市走廊区灾害制图，后者如皮吉特低地滑坡灾害编图。另外一个实例是美国地调局在其最近组织的旧金山大地震一百周年纪念仪式上的突出表现——该局通过一个联邦填图项目编出了旧金山湾地区基线三维地质图。该三维地图成了整个地震界对1906年那次大地震进行划时代的仿真模拟的基础。

另外，该填图计划将服务于美国林业局的资源管理，教学填图项目对培养下一代地质编图人员来说必不可少，可借以为国家保持一种不可或缺但在美国大学内有消失危险的重要专业技能。州填图项目按1:1比例匹配资金用于填制各州最优先考虑的图幅，这些图幅有助于减轻潜在灾害、管理地下水供给、规划国土利用。

总之，评审组认为，全国合作地质填图计划通过确定对于提供水文资源，评估和管理各种地质灾害、管理国家公园管理局所辖土地等方面有重要意义的优先填图区域，很好地适应了国家目前和未来的需要。

最后，互操作数字化地质图和相关数据的生产量和可供性的提高，正在促成使用便利性的重大变革，也加深了其在地质和其他学科领域对科学和社会的影响。通过应用各种以电脑为中介的分析和模拟算法，数字信息最方便调查者将描述转变为有效的预测。这样的例子包括：国土利用、土地覆被、土壤和生物群的详细测量和模拟、海岸线填图，土壤和地下水中化学物质的探测和分析，以及按不同变化预案预测和呈现环境现象。因此评审组强烈建议，应加快从印刷和PDF格式到GIS数字化格式的转化速度，以利于地质图信息的征集、查收和提供服务。具体而言，对于州填图来说，我们强烈建议全国合作地质填图计划在可能的情况下，开始通过其项目指南和建议意见书（RFP）提出要求：州填图成果的提交和服务应该以多种的、现代化的、标准的、可以网上提交的GIS地理空间格式，比如Shapefile、AutoCad、ARCview或其他格式，以便于多方面应用和二次产品的生产。

2. 改进空间

（1）对期望的管理，与合作者的沟通

虽然各利益相关方（州属机构、联邦机构、私人部门、联邦咨询委员会）都认为该计划正在高效运作，却仍然有人对该计划的优先排序、业绩度量以及平衡等问题表示关切。当然，评审小组并没有将这些关切理解为对整体计划的不满意。反之，这种关切恰恰反应各相关者认识到自己对该计划知之甚少，或没有亲身参与到计划整体构想，目标和优先次序的确定。比如，在州一级，有些被调查者认为应该优先考虑基础地质图的生产，相应地，联邦填图也应该对这一侧重点有所反映。其他州则希望能将重点放在派生产品的生产和实用功能的增强上。从联邦的角度看，联邦填图项目需反映出美国地调局计划的典型结合方式，即研究和地质图生产相结合。联邦咨询委员会的一些成员评论说，他们在年度报告中提出的建议并没有转化为计划的优先领域。虽然联邦咨询委员会认可州填图和联邦填图的不同目标，但他们希望能够就优先排序和资源分配问题进行讨论。还有观点认为，以所生产的地质图数目测算的联邦填图生产率与投入的资金是不相称的。

评审小组并不认为这些关切表明计划的业绩不佳，而是认为其表明了负责的利益相关方和计划参与者对计划十分关心，但是对计划的优先排序却不大清楚，而他们也不认为自己对这些优先领域的设定已经施加了足够的影响。矛盾的是，几乎所有人都在认为全国合作地质填图计划实际完成的工作质量很高，成本效益也很好，但是从战略和策略上，他们对优先次序如何设定，计划决策如何做出都是不甚了了，忧心忡忡的。

因而，评审小组的主要建议并不是针对涉及所完成工作的质量的关切，而是利益相关方对于计划构想和优先领域的认识和意见。尽管每个人都认识到预算限制所能完成的工作，但人们仍希望更多地影响讨论结果。事实上，全国合作地质填图计划的领导层应该因为其征集利益相关方的意见而受到赞扬，但是人们认为这种做法只是偶尔为之的权宜之计。因此，评审小组建议用更正规的程序来征集意见，让利益相关者参与到有关全国合作地质填图计划使命、优先排序和资源分配的讨论和决策过程。这种程序应该是开放和包容的，应该聘请独立的召集人来主持讨论。还要保证所有投资者都能够很正式且明明白白地提出意见，这样即便他们可能不同意最后的讨论结果和优先排序，也会认为这符合各界的意愿而予以通融。该程序还要能够正式地明确反映和平衡各选区的不同目标和优先考虑。还要能够解释和讨论美国联邦地调局计划的文化理念和程序、多年项目的时间安排、源出于多机构资金的共同运作和调配（这将导致机会主义的项目选择）的独特矩阵管理方法，尽可能得出数目不多但各地区一致的主要目标。它还要能处理州一级的利益平衡，排解好各州在优先事宜上的差异，这关系到是优先考虑基础地质填图，还是优先开发面向从地质人员、规划人员、乃至普通公众等广大用户群的以GIS为基础的系统和派生产品。其实该领域的问题在一次与国家地质图数据库有关的很成功的年会上已经有所涵盖，但是所有利益相关方悉数参加的讨论，仍然会是有所助益的。这种讨论有可能并理应使州填图资金被用于数字化和派生产品，而这一点目前却被排除了。借助所提议的程序，将能讨论目前偏向于城市项目的一些利益相关方所提出的议题（这种倾向性与联邦优先考虑解决社会和人类影响问题有关）。

这种通过以独立召集人为中介进行的讨论，其重点应该是整个全国合作地质填图计划的构想、优先排序和项目选择程序等问题。讨论应该每隔一段时间重复进行，或许可以按五年规划周期和安排，在周期中间进行一次订正。

与达成共识的程序相关的是，评审小组建议除了联邦咨询委员会进行全面监督之外，还要对该计划进行定期的独立的外部评审。联邦咨询委员会是授权法指定的计划评审主体，法律规定其组成必须包括利益相关机构和团体。略带讽刺意味的是，PART评审意见所表述的一个主要关切，就是该计划缺乏独立的评审。既然联邦咨询委员会的组成不能够改变，那么单独设立一个外部评审委员会，就为PART关切的问题提供了解决途径。

（2）关于预算

对填图计划总预算及其在计划主要组成部分之间如何分配的关切，加剧了下一节将要论及的紧张关系。我们的印象是短期内总体投资水平不太可能有显著提高，所以在制定规划时要考虑到目前的预算限制。很明显，考虑到可以达到的生产速度和可以获得的预算，固守为整个国家生产1:24,000地质图的目标是不现实的。

按照美国地调局采用且全国合作地质填图计划必须采用的矩阵管理方案，很难在满足已确定的计划需求和目标的同时，顺畅地对人员委派加以平衡。因此，一定的妥协几乎总是必需的，这对计划的成本和关于支持哪些项目的决策，都会产生影响。另外，重要的是，不要仅仅着眼于工作人员现有专业知识及其眼下的任务，而是为完成下一步计划的任务做好准备，但是这经常会使资源分配决策成为难题。评审小组认为，对计划非常有用的做法是，明确陈述资金分配原则（特别是对联邦填图），并与计划内外的利益相关方就该原则进行沟通。加强沟通将特别有助于减少与联邦填图内部两类项目划分有关的紧张点，这两类项目是：应用性项目与相对侧重于基础科学的项目，后者如对切萨皮克湾陨石冲击坑的调查工作。

（3）计划内部的紧张点

评审小组注意到，全国合作地质填图计划内部存在一些导致紧张关系的因素。这类紧张点的存在，对于像全国合作地质填图计划这样规模的计划来说，是毫不令人奇怪的，这特别是因为它包含了全然不同的组成要素。评审小组指出的紧张关系来源包括以下几个方面：

1）基础地质图与派生产品之争

联邦和州的《重新授权法》规定，计划的目标“应是建立地质框架…”。这一方向的涵盖面很广，既包括基础地质填图，也包括派生产品的开发，后者涉及如裂缝分布信息、填图区域的水文特征、地质单元的垂直分布等方面的信息。但是，大多数州以及美国州地质学家协会都将该法的首要目标解释为完成全美国的7.5′图幅的基础地质填图工作。

2）地质填图与旨在改进地质图的研究之争

全国合作地质填图计划不但支持基础地质填图，同时还支持更具有基础性质的项目，后者为理解各地区地质情况提供更广阔的背景。有关实例如对切萨皮克湾陨石冲击坑的调查。对该冲击事件的调查，增进了对弗吉尼亚海岸平原水文特征的了解。

3）短期（一年）项目（州填图）与目标和期限不太严格的5年项目（联邦填图）之争

在州填图项目里，所提供的资金是供一年之用，要求各州在一年拨款期结束时生产出一种产品，但联邦填图项目历时为5年。联邦填图项目提交的产品和时间安排比州填图项目要灵活。

4）各州目标与美国地调局或地质处目标

全国合作地质填图计划通过非常不同的规定和途径支持从事项目工作的单位。各州非常注重解决自己辖区内的专门问题，而美国地调局或地质处（SD），不论从传统还是从人员方面来说，都把重点放在研究上。美国地调局或地质处注重解决全国性的问题，但与美国州地质学家协会注重地质图的直接测编相比，其侧重点是不同的。

总体来说，我们认为本计划的管理者，在许多情况下和许多地区，很成功地摆平了这些紧张点。但是该计划应该做更多的工作，来增进对不同参与者所起的不同作用的理解。我们建议采取以下措施来加深理解：1）用更公开的程序进行联邦填图项目的选择。联邦填图项目评审小组成员包括州地质学家、地调局科学家以及院校科学家。项目选择程序的这一部分看似运行得很好。但是，程序的这个部分关系到能否有机会进入评审，是选择程序中的关键部分，而这部分工作似乎是在“暗箱操作”，由全国合作地质填图计划管理者、提出工作提案的科学家、以及其所在单位的领导通过讨论得出结果。看来，在选择程序的这一关键点，更广泛地听取各方面的意见应该是有好处的。同样，在项目选择程序的另一方面，全国合作地质填图计划与参与者，就有关联邦填图的决策或做此决策的原因进行更多的交流，也会使该计划受益良多。2）建立一个真正独立的咨询委员会，这点在前面已经有所讨论。全国合作地质填图计划确实有一个任命的联邦咨询委员会，关于委员会的成员资格在授权法中也有明确规定。按“重新授权法”任命的80％委员会成员，都是项目负责人或者接受项目资金的人员。虽然全国合作地质填图计划必须保留经过任命的联邦咨询委员会，但我们仍然建议全国合作地质填图计划委派一个真正独立的工作小组，定期（每年一次）对计划进行审核，提出另外的建议。我们认为关于其他已确认的紧张点，其大体上反映了一种项目内部正常的兴趣和目标的多样性，因此我们不建议计划以明显偏向哪一方的办法试图排解这些矛盾。

（4）资助项目选择程序不明朗

如上所述，在联邦填图和州填图内部及之间，存在着一些重大的矛盾，涉及如何提议和评审项目，以及如何选择予以资助的项目。理论上说，联邦填图和州填图是两个独立的构成部分，但是通过两者更紧密的合作，能够更好地发挥规模经济效益，更有效和更及时地满足国家和各州高度优先的填图需求。

提出该建议的动因是考虑到以往和现行项目中双方的精彩合作和互补，这些项目的构想则是通过一系列需求评估的研讨会，涉及中里奥地区格兰德、区域性基岩含水层系统研究、大湖区、死谷而逐渐清晰的。这些例子应该作为以后联邦填图和州填图项目提交、评审和资助工作的典范。联邦填图与其他联邦机构合作也很成功，比如说与国家公园管理局的合作。换句话说，本委员会建议在以往成功经验的基础上，仍然保留向各计划单个高度优先项目投资的能力。这里的关键是一套均衡的项目组合，在这个组合里，每一个受赞助项目都坚持并服务于联邦填图和各项州填图战略规划的最优先目标。

为了实现两个计划间更高程度的合作和互补，需要对联邦填图和州填图项目提案的征集、评审和裁决进行大刀阔斧的改革。按照现行的提案征集指南，州填图项目是根据由州委员会确定的州一级优先考虑来提议的，一般不大考虑联邦填图项目。

同时，联邦填图项目最初是从个别的全国合作地质填图计划的科学家或团队负责人的研究兴趣中“冒出来”的，几乎不靠拟议的或正在进行的州填图项目，在某些情况下，甚至不与全国合作地质填图计划的战略规划挂钩。一个很好的例子就是切萨皮克湾项目，该项目的科学理念是无可置疑的，所有全国合作地质填图计划的填图项目的科学理念都是高水平的。尽管切萨皮克湾项目对三维地理空间分析、模拟和呈现有所促进，但是正如全国合作地质填图计划工作人员所确认的一样，该项目在完成联邦填图使命方面“离题太远”了。因此，联邦咨询委员会也提出了同样的问题，即把这样的项目列入全国合作地质填图计划或者其他的美国地调局单位或预算项目是否恰当。

总体而言，联邦咨询委员会以及评审小组最严重关切的问题之一，就是联邦填图项目从提案提出、评审到裁决的这一套“自下而上”的程序，在某些情况下既不透明，也不适应联邦填图项目战略性填图优先领域的需要。

评审小组建议：全国合作地质填图计划考虑对联邦填图和州填图项目提案的征集、评审和裁决程序做以下变动，可以是循序渐进的变动，以利于两者更好地合作和互补。

- 州填图建议意见书和项目指南，应逐步做到把竞争优势赋予兼顾州填图和联邦填图高度优先需求的那些项目。州填图提案评审程序应在其他有利条件均等的情况下，把更大的权重给予符合这一准则的提案。同时，联邦填图网页应该列出有助于与州填图开展合作的项目，而且，联邦填图科学家和团队负责人还应该构想出既能促成这种合作关系，又能服务于联邦填图优先目标的项目。尽管本建议看似威胁到州填图和联邦填图的独立性，但是对于这样一个资金如此严重不足的计划来说，却提供了一种实现双赢和规模经济效益的解决之道。重要的是，通过合作和互补，联邦填图和州填图都能够较各自独立操作项目时，更快地达到高度优先填图的目标。此外，通过这样的合作，联邦填图和州填图也许就能够缓解是生产基础图件，还是生产具有社会效益的派生产品的两难选择或紧张点。通过合作可以更容易地协同生产两种产品。举例说，如果某一州填图项目将生产出一种基础图件，而这种基础图件又需要应用于某种派生图，那么联邦填图就可以生产后者，特别是如果它涉及到两个或更多个州的含水层或灾害问题。

- 州填图建议意见书和项目指南，应开始要求填图产品以多种GIS格式提供网上服务，以便于更快地传播基础图件信息，以及根据信息开发派生图件。

- 全国合作地质填图计划应该继续资助2年期或3年期的州填图项目，这样各州才能有选择机会，决定开发具有基础和派生图件产品的长期战略项目，抑或是每次不止填制一个1/2图幅的项目。

- 联邦填图应该设计并且实行更正式、更透明的建议意见书程序，来取代现行的“自下而上”程序。新程序既应符合与州填图合作和互补的明确准则，也要严格服务于联邦填图的战略目标和使命。在符合其他准则的前提下，能最好地严守这两个准则的提案在评审过程中理应更具竞争力。体现了卓越的科学理念但是却超出州填图严格范围的提案，将会被转交给合适的美国地调局单位或联邦机构。联邦填图提案应该由来自于学术界和产业界的不偏不倚的专家组进行评议，这些专家在评议结果中没有既得利益，也不得被其他人认为会有任何这种利益。

最后，这些针对联邦填图和州填图提案产生和评审的建议是出自一个更大的背景，并基于相应的建议，即两个计划应该均衡地安排项目，以满足双方的战略规划和目标。在每个预算年度，两个计划都能够保留一些资源用在以下方面：（1）合作进行的互补类项目（2）高度优先的独立项目，或者与其他机构或组织合作的项目。

- （三）对工作说明中全国合作地质填图计划提出的具体问题的答复

问题1a：国家地质图数据库（NGMDB）是否有效地向使用者和决策者传播了地质图信息？

此问题可以分两个层次来回答。从高层次上来说，全国合作地质填图计划（通过国家地质图数据库）有效传播了地质图信息。这主要表现为正在编目且通过国家地质图数据库能够得到的联邦和州图件产品的数目在不断增长，全国合作地质填图计划网站的业务量也相应地处于高水平。但是，图件产品，尤其是联邦填图图件产品交付使用的时间安排，并不令人满意。有人曾指出，联邦填图图件产品从完成到出版和发行，有3到4年的滞后。各界用户的反馈意见强调了对这些产品当下的、紧迫的社会需要。受访的用户都表达了尽早使用这些图件产品的愿望，即使这意味着这些产品是以初级形式发行，只要适当说明使用中的注意事项就可以了。最终出版的版本可以随后作为最新正式版本发行。虽然美国地调局在某些方面可能受到联邦政府出版和文件发布规定的限制，但仍应尽一切努力研究可行的方案，加快单个联邦填图产品的发行。对此，将在回答第2个问题时作更详细的讨论。

具体到国家地质图数据库本身作为一种图件信息传播机制的有效性问题，国家地质图数据库网站正在向用户提供方便的使用途径，便于其利用图件产品以及地质术语和名称等相关的地质图信息。

图件目录、图像库以及地质名称词典，提供给用户一系列可供选择的界面，用以获取和查看地质图数据。但是，更现代化的网站设计可以更好地满足对国家地质图数据库网站的整体需求。以新的图件为基础的界面测试版已通过论证，这看起来是向正确的方向迈进了一步，Google Earth 界面也是如此。国家地质图数据库工作人员应继续评估和使用新兴的网络技术，以改善网站的功能和整体“外观与手感”。可能存在着借鉴地质界同仁开发出来的专门技术或部分技术的机会（比如说肯塔基州的KGSGeoPorta1）。在可行的情况下应大力支持这种做法。来自以专业网站设计为特长的外部机构的评估意见，也会有助于网站的改进。因为那些精于开发网站应用功能的机构，并不一定同时也善于设计图形和编排格式，而高质量的图形和编排格式，会使网络应用的外观和手感对使用者而言更加专业化和有用。

问题1b：国家地质图数据库是否卓有成效地为各项标准以及数据采集、保管和交流开发了标准和程序？

是的。美国地质调查局在地质界标准制定过程中一贯的领导地位，应发扬光大。严格按要求进行的标准制定工作，是一个困难且耗时的过程，它要求广泛征求各方面的意见，排解不同的观点。全国合作地质填图计划应继续积极推动标准的制定和执行，这项工作应涵盖所有的层次——制图、数据模型、数据交流、元数据和数据获取。提供了指南的现行国家地质图数据库文件，即“数字地质图产品出版及国家地质图数据库入库指南”和“数字式州填图产品指南”，可暂时替代正式的标准，是个很好的开始。虽然基于标准的更明确的要求正在拟定之中，美国地质调查局仍应尽最大努力鼓励遵守这些现行指南，特别是在直接受其控制的联邦填图部分内。尤其应强调对以GIS兼容数据交流格式（如Shapefile、AutoCad等）提供地质图产品的要求。

振奋人心的是，经过多年的工作，地质图制图标准的制定工作，已经进行到呈交美国联邦地理数据委员会(FGDC)通过的最后阶段，正式发布时间定为2006年秋。地质术语方面的标准问题较难解决。因为不同地质科学家对地质术语的用法有很大差别，具体情形取决于所生产的每幅图的所在地区、详细程度和特定目的，这就使地质术语的标准化极具挑战性。

地质图制图标准的出台可以保证突出重点，把注意力集中用在生产出能更便捷、更恰当地用于决策的图件产品上。

尽管对北美地质图数据模型（NADM）现状和进展情况的详细讨论不在此次评审的范围之内，但是，对北美地质图数据模型指导委员会（其委员由美国地调局人员担任）提交的文件和美国地调局人员为数字填图技术研讨会编写的相关文件的简单审阅，表明该领域也取得了重大进展。标准地质数据模型的创建和采用，将有助于使地质图对广大终端用户更为有用。数据模型内容和专用物理编码（比如GeoSciXML、ESRIGeodatabase、GML），这两方面的标准都是很关键的。美国地调局继续在该领域起倡导和领导作用，将具有很高的社会价值。

在数据采集方面，全国合作地质填图计划应该继续努力促进新技术和新方法的应用，以提高地质图生产效率和图件产品精度。生产一幅图所需人-时数下降的趋势，表明这方面的进展良好。

最后，尽管与数据保存相关的标准问题并不是此次评审的特别关注点，但值得注意的是，美国地调局刚刚（2006年10月10日）公布了“全国地质和地球物理数据保管计划的实施计划”。

这些工作与全国合作地质填图计划协调进行，证明了这项计划目前在该领域所起的重要作用，今后仍应继续发挥其作用。

问题2：国家地质图数据库计划如何更好地向客户提供地质信息服务？

我们从地质图和派生产品使用者以及从美国地调局员工那里得到的信息清晰地表明，信息的及时传送，即使是以初步形式，也应该是该计划最优先考虑的事情。事实上，按照许多用户的看法，以印刷形式及时发布信息，比用人们更偏好的数字形式传送信息，更为重要。

目前，产品发行的及时程度有很大变化。我们知道，像内华达这样的州，可以非常迅速地在其网站上发行初步图件，但是美国地调局，只有在出版单位全面完成制图编辑后才能公开发行图件，而这种编辑过程在最终科学评审之后，可能要耗费1至3年的时间。我们建议美国地调局重新考虑现行的产品政策和程序，把尽快公开发行地质图作为目标。我们生活在信息时代，用户希望能尽可能及时地获取数据和信息。我们的建议不仅是基于地质图用户明确表达的愿望，而且还基于其他涉及信息处理或致力于解决数据发布及时性问题的计划所提供的广泛经验。

众所公认，美国联邦政府资助项目的科学成果应及时公布。美国国立卫生研究院 (NIHI)公开申明：“数据的价值往往取决于其及时性，基于这种认识，应及时提供数据共享”。

在环境科学领域，美国国家科学基金会（NSF）的长期生态研究计划（LTER）申明了以下政策2：“通过下述研究，即U.S.LTER网络中由政府资助的研究，其资金全部或部分来自于NSF的LTER基金、‘公共机构费用分担’计划或与LTER达成正式谅解备忘录的合作机关或机构，所得到的数据和信息应当可以在网上获得，对信息的使用者应一视同仁，尽可能少作限制性规定，LTER网络的科学家应尽最大努力及时公布数据，同时要注意元数据的准确性和完整性”。

至少美国地调局内部的一些计划已经注意到及时发布信息的重要性，并且在发布之前“最后”检查和通过的要求上允许有例外。与地质填图非常类似的一个例子，是破例允许早期发布的地形图信息3：“国家测绘处未出版或部分完成的地形图、图像产品和相关的图表和数字形式制图数据的复制件，包括大地控制测量数据、高程数据、太空和航空照片复制件以及地物分色图复制件。”当某一计划的信息发布速度有所提高时，数据的使用量一般会明显扩大。例如，当美国地调局开始网上公布河道的实时测量数据时，信息的用户群就出现了大幅度增长。

可能出现一种反对意见，即地质图中包含着很多解释——地质图从本质上说决不仅仅是“数据”。我们并不认为这是在完成所有科学和编辑方面的检查之前隐瞒信息的充分理由。1991年采纳的全球变化研究计划政策陈述在今天依然有效，对我们提倡的处理问题方式提供了明确的指导4：

“决定数据何时可以广泛使用是出资机构的责任，该机构应在有限制使用期的情况下明确界定其时间长度。在过去，某些主要研究人员无限期地把持数据，使其得不到广泛应用。对于这种做法，应通过积极考虑数据集广泛传播与保证数据质量及正确性的需要这两者之间的利弊权衡来加以摈除。指导原则是，一旦数据可以为其他研究者所用，就应该连同其他研究者可借以判断数据质量和潜在用途的材料一起公布。这样，使用者就能够自己决定究竟是借助质量有疑问的数据开展工作，还是等待进一步的发展。”

应当指出，与地质填图问题相关的关键因素，在于早期发布的信息必须附带相关材料，以便允许使用者自行判断这些信息的可信度，使他们可以决定究竟是借助质量有疑问的数据开展工作，还是等待进一步的发展。

我们也注意到，美国地调局的科学家有意保留数据的专有权直到有机会发表关键性成果，在这方面有其既得利益。应该承认科学家的权利与信息早期发布之间存在紧张点，但这不应影响实施及时发布信息的政策。还需指出的是，全球变化计划的政策已预见到这一难题，并且特别申明联邦机构应“在有限制使用期的情况下明确界定其时间长度”，从而使研究人员不能也不会无限期地封锁信息。

我们建议：

- 美国地调局公开确认及时发布信息是一项主要目标；

- 全国合作地质填图计划的领导人，应积极寻求获得美国地调局出版前信息发布限制的例外待遇5；

- 该计划与利益相关方（包括美国地调局科学家以及州地质学家和私营部门用户）一道制定一项有关及时公布地质图的正式政策，其中包括限制使用的时间；

- 全国合作地质填图计划在其州填图建议意见书中做出一项规定，要求图件产品以4或5种最常用的GIS数字格式发布出来，以便于网上服务和派生图件产品的生产。

问题3：该计划在生产派生产品以满足社会的需求方面应发挥何种作用？

推出全国合作地质填图计划的目的，就是为国家生产核心地质图，而且至今仍然在这方面发挥作用。填图地区的优先排序是根据社会需要确定的。全国合作地质填图计划产品的很多用户在评审期间受访时，都对派生产品作出了明确的评价，并且表示对此类产品的需求在增长。今后计划的优先排序要反映这种需求。整个计划对开发派生产品的态度并不一致，有些州致力于此，另一些州则坚持生产基础图件。从某种程度上说，这反映了全国各地地质填图状况的差异。地质图覆盖面积大的州有意于利用州填图资源开发其他所需产品，而地质图覆盖不大完整的州则希望计划只限于基础填图。

继续开展核心地质填图的价值很明显，那就是为生产派生产品提供基础，也在于更完整地理解地质构造。“授权法”所规定的全国合作地质填图计划的使命，明确要求通过一种广阔而不是狭窄的途径来满足国家对地质图的需求。这在联邦那部分计划的指导原则中已经有明白无误的说明。但是，法案中没有任何条款能够阻止各州为了满足社会需求，而利用州填图资金开发派生产品。如上面所讨论的（见“有关紧张点”一节），这些受到关切的问题，是来自于对该计划目标的不同认识。如同我们在这里讨论的，关注规划和决策程序的所有各方的更进一步参与，将会有助于解决这些问题。

不存在一种能让所有州和全国合作地质填图计划的所有参与者都满意的答案。鉴于需求的多样性，全国合作地质填图计划必须统筹兼顾所有的需求。州填图提案对于最紧迫的派生产品需求，可以起到导向作用。我们重申上面曾提出的建议，即放宽美国州地质家协会对州填图的规定，允许各州做派生产品方面的工作。地质填图工作的演进已经超越了单个地质学家孤立地在单个图幅进行填图的模式。各州的需要和社会问题，越来越要求采用多学科方法来解决问题，拥有专门知识的各方之间通力合作，将是快速解决全国和各州问题的关键。这些合作，应该包括来自州填图和联邦填图两方面的资源和人力，我们鼓励加强州填图与联邦填图产品之间的协调。这种协调和合作将会为每个人创造更多的机会，实现所有全国合作地质填图计划的资源的更有效利用。

问题4：如果说存在障碍的话，是哪些障碍不利于把地质图和派生图集成为可供土地利用管理人员使用的应用科学研究成果？

整体上说，通过全国合作地质填图计划生产的地质图和派生图的一个关键功能，是作为基本科学输入服务于旨在解决多种社会关切问题的研究，这些研究涉及减轻灾害、水资源保护、矿产勘查以及其他的国土利用管理问题。但是，已经确认了若干障碍，这些障碍限制了将地质图有效和富于成果地融合到分析问题和决策的过程中去。

最大的障碍是许多较老的地质图不能以GIS兼容的数字格式提供。尽管一些受访的用户表示数字GIS格式从本质上看对地质图的使用并非不可或缺，但是人们一致认为它将会有很高的附加价值。虽然以GIS格式呈现地质图的真正价值很难量化，但目前国土利用决策通常是采用某种形式的数字成图和地理空间分析做出的。

地质图只不过是一般以数字化评估的多种与特定国土利用、资源和灾害问题相关的输入信息中的一种。为了获得对该研究领域的清晰理解，几乎总是需要对各种输入之间的空间重合性和相互关系进行分析。大多数用户都有机会使用甚至可以说很简单的GIS程序，用于提供基本空间覆盖和属性识别功能，其他主题层（比如，土地所有权、街道、地表水文、政治边界等）一般总是可以用GIS格式获得。如果地质图不以GIS格式表达，这样的空间分析就会更加困难，容易出错，并且（或者）费用很高。在这种情况下终端用户必须自己进行数字化处理，否则就要以手工操作且不那么精确的方式进行这种分析。

有鉴于数字产品提供的附加价值，促请全国合作地质填图计划仔细评估其所有组成部分的提案，为从事对GIS技术应用之前的填图区进行数字化转换的一些项目提供适当水平的支持。在许多这样的项目中，更新过程将会使原始图件产品的空间精度和主题准确性有所改善，从而带来额外的收益。这种数字化工作相对于新填图的优先排序，应该基于社会的整体需求，也应充分考虑州和联邦两个层面上的资源调配机会。

这里重申前面曾提出过的建议，即全国合作地质填图计划除了要求传统的硬拷贝和图形文件成果外，还应要求计划各组成部分以一种或多种常用GIS兼容格式提交GIS成果。出于实际操作上的考虑，这样的要求可能需要在一段时间里循序渐进地进行，以便使一些采用GIS技术较晚的图件生产者逐渐适应。但是，GIS技术已经足够成熟，现在就提出这一要求显然是合理的。有些州的受访代表称，某些州地调局未采用GIS技术的部分原因，是没有充足的推动力促使其这么做。这就表明，全国合作地质填图计划提出这方面的要求，很有可能会产生积极影响。

在评审小组讨论期间提出的一个问题，涉及美国地调局人员是否具有恰当的能力来审查GIS成果。具体地说，关切点在于美国地调局并不具备对所有以GIS文件格式提交的数字GIS成果进行恰当审查所需的全套的GIS应用软件包。一种选择方案要求数字GIS成果以几种最常用格式中的一种（或多种）提交。这样美国地调局就只需获取这几种格式所需的软件和专业技术。在实践中，这样做可能并不需要很多额外花费，因为大多数GIS软件包（比如ESRI产品），能够支持从大多数其他主要格式向其已有格式的转化。另外，GIS文件转换软件业已成熟（例如从SAFE软件转换为FME），可以轻易地实现几乎所有各种文件格式间的转换，这可以打消可能存在的顾虑，即有人不想以任何方式限制按要求提交的GIS成果的格式。关于提交硬拷贝和图形文件成果的要求仍然有效，以便为美国地调局提供额外的资源来验证GIS成果。

在任何情况下，美国地调局现有的GIS能力都不应成为要求地质图产品采用数字GIS文件格式的限制性因素。事实上，尽管全国合作地质填图计划并没有要求地质图生产者这么做，但是许多生产单位已经在用GIS来制作其硬拷贝和图形文件成果。很有可能，这些GIS文件本身就是终端用户和决策者习用的产品。所以，最少在许多人利用GIS程序制作硬拷贝和图形文件成果的情况下，全国合作地质填图计划应该要求同时提交（和审查）借以得这些成果的GIS文件。

对于目前可以用GIS格式提供的图件数据来说，存在着另一道障碍，这是因为美国地质界尚未采用标准的地质数据模型和有关的地质图术语和代号。不实行这些标准，用户终将花费更多的时间和努力来使用和正确解译一个个地质图文件。前已提及美国地调局在推进地质图标准方面起到的作用，这里再次予以强调。全国合作地质填图计划应继续积极促进地质图相关内容标准的建立和采用。

还有一个障碍与地质图固有的复杂性有关。对于决策者来说，主要反映灾害可能性之类专门问题的派生图产品，往往具有较之地质图更为直接的用途。科学背景和经验对正确解释地质图以创新这样的派生产品来说必不可少。考虑到私人和公共部门的终端用户可以自行创制派生产品，全国合作地质填图计划应对派生产品与基础填图两者间的力量投入加以平衡。不过，对于特定的区域性创新项目来说，特别是在该计划的联邦填图、州填图和教学填图三个组成部分之间有合作潜力的情况下，派生产品是对通过全国合作地质填图计划开展的基础填图工作的非常有用的补充。这些产品可以通过提供对一些基本问题的深入理解，而直接造福于社会，而这些问题由单个州或地方单位解决是不可行的。目前，全国合作地质填图计划内部在基础填图与受科学目标驱动的专门问题的分析（例如，切萨皮湾陨石冲击坑、爱德华兹-特里尼蒂含水层等等）之间，两者的平衡看似是合理的。但是考虑到社会优先考虑事宜的演变和计划投资水平的改变，对这种平衡应不断重新评估。

最后，某一特定时间点的单一地质图，不适于用来支持所有现在和未来的国土利用决策，单一地质图也并非总能提供足够的信息，用于开展基础科学研究。地表沉积物图件可以提供关于一组问题的信息，而配套的基岩图则可用于其他方面，但老图件的比例尺可能不适合于当今的决策服务。另外，老图件是在关于板块构造和其他地质过程的科学知识不像今天这样完善的情况下，采用陈旧的、不很精确的填图技术填制出来的，如今已不能发挥以前那样的作用。在某些地区，包括州界沿线地区，老的地质图可能无法接边，这就限制了其在区域分析中的有用性。因此，必须要在以前完全未填过图的地区开展新填图工作与老填图区的更新工作之间达到某种平衡。如前所述，处理好这些因素，就提升了将老的非数字图件转换为数字形式的价值。

问题5：地质图的比例尺和详细程度是否能够满足用户的需求？1:100,000比例尺图件是否有其用途？

我们在评审过程中听取了用户各种各样的意见，但似乎有一种广泛的共识，那就是通过地质填图计划正在提供恰当的详细程度，1:24,000比例尺是首选。但我们也认为，1:100,000比例尺图件同样有其用途（就如更详细比例尺图件一样），有时甚至可能是唯一实用的填图比例尺。

考虑到地质图现在（几乎）普遍以矢量数字格式生产，要解决的问题并不是图件比例尺多大才恰当，而是对不同的目的来说多大的分辨率才够用。对于地质图来说，传统上，穿越某一特定地区的路线的数目决定了图件比例尺。也就是说，有时填制一幅图要比直接对包含若干图幅（比如说16个图幅）的一个地区进行填图采集更多的野外数据。在前一种情况下分辨出的地质要素，要比后种情况下的更精细。在应用遥感数据时，分辨程度并不绝对依赖于野外观察，但在很大程度上仍然受野外观察数目（路线“密度”）的约束。

该计划正在生产的大多数新图，都是1:24,000比例尺的。这些产品固有的分辨水平一般是用户需要和想要的。有几幅1:100,000比例尺图件，是通过对1:24,000比例尺基本图进行“拼接”编制出来的。从二者的基础数据和分辨率基本相同这个意义上说，这些产品与原始图件实际上并无区别。但是，“拼接”的1:100,000图件确实有其固有的价值，可以更多地反映区域地质情况，这正是一些用户所需要的。

有些情况下，支撑着基础填图的那部分工作，因地制宜地采用了不同于1:24,000的比例尺。例如，对阿拉斯加进行1:63,360的填图可能就足够了，考虑到涉及的地域范围，这也许是最佳的可行分辨率。与此相似，在美国其他人口稀少的地区，以1:100,000（阿拉斯加人口稀少的地区为1:250,000）比例尺填图就足以满足要求。但事情的另一方面是，有一些特别情况需要高得多的分辨率。可以提出这样的论点，即在有严重的灾害和水资源问题的人口稠密区，地质填图需要以较之1:24,000填图更高的分辨率进行6。

如果略微放宽眼界来看待这个问题，我们可以提出其他几条意见。目前正在不断开发对地质图生产和分辨率水平有重要影响的新手段。全国合作地质填图计划需要不失时机地采用这些新手段。

我们知道遥感数据经常被使用，但我们不知道其产品到底是如何被使用的。图像特征自动提取技术应用很广，我们相信这种技术对编绘地质图可能很有帮助7。

今后，太空平台提供的合成孔径雷达数据，可以提供分辨率非常高的信息用于编制地质图，至少在火山或地震活跃地区是这样的。甚至看似深奥难解的非线性地球物理技术，未来也可能会被应用到填图工作中。

- （四）结论

如上所述，我们认为，美国地质调查局的全国合作地质填图计划是非常成功的，它为广泛的用户提供了急需的信息。鉴于评审意见是正面的，因此几乎可以预期，像我们这样的委员会，都将会“建议”大幅增加对该计划的投资。我们极力克制自己不提这样的建议，因为我们不掌握足够大的“场景”（big-picture），难以确定按不同的预算方案给全国合作地质填图计划增加资源分配，会涉及到什么样的利益权衡。我们当然支持待定的对该计划的重新授权，同时也为拟议的重新授权资助款额远高于现在的拨款而感到振奋。

近年来对美国地调局的实际拨款情况，以及从目前尚且来之不易的现行财政支持可以看出的近期预算前景，都表明该局的预算在最近几年不会有显著提高。我们认为全国合作地质填图计划的领导层应该拟订一份权变计划，以应对在未来5年左右期间预算只有少量增加的情况下该如何操作的问题。我们觉得管理者不应该逃避这样的难题。全国合作地质填图计划在现在的运行条件下能不能继续维持下去？是否存在一种能增强运营的替代性经营模式？最少需要多少作为核心骨干的固定员工才能有效开展工作？对于这些问题我们还没有答案，但我们认为，美国地调局的领导人应仔细考虑这些问题。我们促请全国合作地质填图计划的领导人与美国地调局矩阵管理圈内的其他同仁，以及与各州合作者积极合作，拟订一个实施计划，该计划要：1）信守美国地调局地质处的战略规划和一系列目标；2）不仅限于一般性目标，还要为实现一系列具体目标确定优先领域；3）在预算有可能持平，而工资支出却在逐步增长的情况下，为做出与资助项目选择和计划规模可能的削减相关的决策确定准则。即使预算持平预案不正确，实际上增加了对该计划的资金投入，我们仍认为应制定一个明确的计划，对已被美国地调局科学家和州合作者之间广泛讨论过的计划设定优先领域。这对计划管理者来说将会是很有帮助的。

1 http://grants.nih.gov/grants/policy/data_sharing/data_sharing_guidance.htm＃time。

2 http://www.lternet.edu/data/netpolicy.html。

3 http://www.usgs.gov/usgs-manual/500/500-14.html。

4 http://globalchange.gov/policies/diwg/dmwg-gcp.html。

5鉴于下面引述的美国地调局声明（http://www.usgs.gov/usgsmanual/500/500-14.html），这对我们来说是一种显而易见的行动。“为了满足公众对及时信息的需要，应尽快以正式出版或其他经过批准的方式发布信息。如果对美国地调局数据有即时需求但却无法或不大可能及时出版，应以公开文件格式发布此材料，包括相应的通告，在实行这种措施的情况下，所发布的报告应包含对其初步性质和信息发生变化可能性的充分说明。”

6例如，可以参看http://www.usgs.uiuc.edu/3DWorkshop/2005workshop/troost2005.pdf。

7 一个关于月球测绘的问题在我们的评审会上得到了幽默的答复，回答人称其野外工作。但是严肃地说，行星探测已促成了对新手段的开发，这些新手段会证明是有价值的，对地球的应用，特别是用于地质填图。有意义的是，美国地调局科学家对自动“测制”行星表面光谱图像的专家系统做出了贡献（Clark R.N.，et al.2003. Imaging spectroscopy: Earth and Planetary remote sensing with the USGS Tetracorder and expert systems. Journal of Geophysical Research-Planets 108: Art.No.5131）。全国合作地质填图计划应该定期评估这样的新手段是否能用于测制地质地图。